**Հավելված**   
Բյուրեղավան համայնքի ավագանու  
2018 թվականի դեկտեմբերի \_\_\_ -ի № \_\_\_\_ -Ա որոշման

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ

**ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2019 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Հակոբ Բալասյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու դեկտեմբերի \_\_\_ -ի № \_\_\_-Ա որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**Բյուրեղավան 2019թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc526780796)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc526780797)

[2. Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7](#_Toc526780798)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2019 թ. ծրագիրը 2](#_Toc526780799)4

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 2](#_Toc526780800)8

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 3](#_Toc526780801)1

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Բյուրեղավան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Բյուրեղավան համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2019 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2019 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Բյուրեղավանը հագեցած ենթակառուցվածքներով, բարեկարգ, մաքուր, գեղատեսիլ, բնակչության կենսագործունեության համար անհրաժեշտ պայմաններով համայնք է, ուր մատուցվում են որակյալ հանրային ծառայություններ:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 17 | 14 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 33.7 | 34.4 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 11916 | 12035 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | | |
| **Ցուցանիշ** | | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | | 80 | 82 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | | 1 | 3 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | | 90 | 91 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | |  |  |
| 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | |  |  |
| 2019 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը՝ կազմակերպել համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու արդիականացումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | | 40 | 41 |
| Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ՝ | | լավ | լավ |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | |  |  |
| 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | | 9 | 12 |
| Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | | 75 | 80 |
| Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ | | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | |  |  |
| 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | | 60 | 65 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | | 60 | 61 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | | 45 | 48 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | | 80 | 85 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, % | | 5 | 6 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | |  |  |
| Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է կապիտալ վերանորոգել «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի ռենտգեն հետազոտության սենյակը և սանհանգույցները | | | վատ | լավ |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | |  |  |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | | 40 | 45 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | | 20 | 35 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | | այո | այո |
| Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը | | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | |  |  |
| 2019 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | |  |  |
| 2019 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | | ավելի շատ վատ, քան լավ | ավելի շատ լավ, քան վատ |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, % | | 80 | 95 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | |  |  |
| Նպաստել դեպի համայնք զբոսաշրջիկների թվի ավելացմանը | Համայնքի գրավչության մեծացում | | ոչ | այո |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը | | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 3 | 5 |

# **Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 78215.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **78215.0** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2019 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքի և մշակույթիային դահլիճների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։ | 10000.0 | Ջրաբեր և Նուռնուս |
|  | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանում, բարելավում, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի հետ կապված նախագծերի իրականացում։ | 10000.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Բյուրեղավան, Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում գտնվող հուշարձանների վերանորոգում | 10000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **30000.0** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | 30000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **30000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
|  | 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** | |  |  |
|  | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 34480,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 45067.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **79547.0** | **-** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 4000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **4000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է կապիտալ վերանորոգել «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի ռենտգեն հետազոտության սենյակը և սանհանգույցները | 9600.0 | Բյուրեղավան |
| **Ընդամենը** | | **9600.0** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | 2019 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | |  | **-** |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 4000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **4000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | 2019 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
|  | 2019 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 68000.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կանաչապատման աշխատանքների իրականացում | 3000.0 | Բյուրեղավան |
|  | Ինքնաթափ մեքենայի ձեռք բերում | 8000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **79000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրում հուշաղբյուրի կառուցում | 7000.0 | Բյուրեղավան |
| **Ընդամենը** | | **7000.0** |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
|  | Համայնքի բնակավայրերում ավագանու արտագնա նիստերի կազմակերպում, հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում |  |  |
|  | **Ընդամենը** |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **321362.0** | **-** |

**Աղյուսակ 4. ՀՀԶԾ –ում ներառված ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում | 15000.0 | Բյուրեղավան |
| **Ընդամենը** | | 15000.0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 11.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի մանկապատանեկան նարզադպրոցի կառուցումը և մարզադաշտի վերանորոգումը | 20000.0 | Բյուրեղավան |
| **Ընդամենը** | | 20000.0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | Համայնքի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգումն ու վերակառուցումը | 20000.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | 20000.0 |  |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 81% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3% * ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 91% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի և համայնքային ենթակառուցվածքների  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 31 3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո 4. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 1 %-ով 5. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4% 6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 90% 7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 4. Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 5. Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 78215.0 հազ. դրամ 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 31 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://byureghavan.am/ | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2019 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը՝ կազմակերպել համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու արդիականացումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 41% * Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ՝ լավ | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքի և մշակույթիային դահլիճների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքի և մշակույթիային դահլիճների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 29% * Բնակիչների կարծիքը Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքերի և մշակութային դահլիճների վերանորոգման աշխատանքների վերաբերյալ՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է համայնքի գրավչությունը, ենթակառուցվածքները բարեկարգ են և գործում են ամբողջ հզորությամբ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ջրաբեր բնակավայրի մշակույթի տան շենքի վիճակը, վատ * Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքերի և մշակութային դահլիճների վերանորոգման տևողությունը 70 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**  1.Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքերի և մշակութային դահլիճների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում  2.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 10000.0 հազար դրամ * Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 12 | | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանում, բարելավում, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի հետ կապված նախագծերի իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել Բյուրեղավան համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը, նպաստել վերականգնվող էներգիայի օգտագործման ուղիների ներդրմանը համայնքում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բյուրեղավան համայնքի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 10 կմ * Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 70% * Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում, այո * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**   * Բյուրեղավան բնակավայրի փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Ջրաբեր բնակավայրի փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Նուռնուս բնակավայրի փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ 10000.0 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 2 * Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 374 * Առկա դրոսելների թիվը` 300 * Առկա մեկնարկիչների թիվը` 8 | | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | |
| 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 9 կմ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 75% * Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ լավ | | | |
| **Ծրագիր 4** .**Բյուրեղավան, Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում գտնվող հուշարձանների վերանորոգում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքում ունենալ պետականության կարևորությունը մատնանշող վերանորոգված հուշարձաններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների կարծիքը հուշարձանների վերանորոգման վերաբերյալ, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2019թ. ապրիլ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Հայ ժողովրդի հերոսամարտերին (Հայրենական և Շուշիի) նվիրված հուշարձանների բարվոք վիճակ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Զբոսաշրջիկների թվի ավելացում, 3% * Բյուրեղավան համայնքի գրավչության մեծացում, այո * Հուշարձանների վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ժամկետը՝ 65 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Բյուրեղավան, Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում գտնվող հուշարձանների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 10000.0 հազ. դրամ * Հուշարձանների վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատակիցների թիվը՝ 15 | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ներհամայնքայինճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը, լավ * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 60% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, 5 րոպե * Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 60 % * Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 45 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն 2. Համայնքի բնակավայրերում մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 30000.0 հազար դրամ * Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը`5 * Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը, 13 | | | |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | |
| 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 81 % * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 61 % * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 45% | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բյուրեղավան համայնքում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 60 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բյուրեղավան համայնքում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 129 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 4 * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 21 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 3 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, լավ * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Բյուրեղավան բնակավայրի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում * Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան դպրոցի նախակրթարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ 34480,0 հազար դրամ * Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 423 * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո | | | |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բյուրեղավան համայնքում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 70% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բյուրեղավան համայնքում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`240 * Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`48 * Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը՝ 7 * Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 2. Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 45067.0 հազար դրամ * Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք՝ 1 * Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 85% * Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 2% | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը, 4 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 8 * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք * Գրադարանից օգտվողների թիվը, 500 * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90% * Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 3 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում * Բյուրեղավան համայնքի գրադարանների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ,4000.0 հազար դրամ * Գրադարանների թիվը 1 * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք | | | |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Մատուցվող առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 85% | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան բնակավայրի «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի ռենտգեն հետազոտության սենյակի և սանհանգույցների վերանորոգում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բյուրեղավան բնակավայրի «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-իկողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո, | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,  Պոլիկլինիկայի տնօրեն | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների որակի բարձրացում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Մատուցվուղ ծառայությունների թիվ 8 * Պոլիկլինիկայի ծառայություններից օգտվողների թիվը` 8634 | Պոլիկլինիկայի աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիա բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Բյուրեղավան բնակավայրի «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-իկողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 9600.0 հազար դրամ * Պոլիկլինիկայի շենք 1 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| 2019 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`231 * Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը, 120 * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին * Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 4000.0 հազար դրամ * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| 2019 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| 2019 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), ավելի շատ լավ, քան վատ * Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 95% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման և կանաչապատնան աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր, կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 27 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 217000 քմ * Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 25 % * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում 2. Կանաչապատման աշխատանքների իրականացում 3. Ինքնաթափ մեքենայի ձեռք բերում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 68000.0 հազ. դրամ * Կանաչապատման աշխատանքների համար համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 3000.0 հազ. դրամ * Ինքնաթափ մեքենայի ձեռք բերում՝ 8000.0 հազ.դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 27 * Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը մեկ անձի համար ք. Բյուրեղավան 200 ՀՀ դրամ ,Ջրաբեր և Նուռնուս 150 ՀՀ դրամ * Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 2 * Աղբատար մեքենաների թիվը 2 * Աղբամանների թիվը 70 | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել դեպի համայնք զբոսաշրջիկների թվի ավելացմանը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի գրավչության մեծացում, այո | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան բնակավայրում հուշաղբյուրի կառուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքում ունենալ պետականության կարևորությունը մատնանշող քառաթև հուշաղբյուր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների կարծիքը հուշաղբյուրի կառուցման վերաբերյալ, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2019թ. ապրիլ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Հայ ժողովրդի հերոսամարտերին (Ավարայր, Սարդարապատ, Հայրենական և Շուշիի) նվիրված հուշաղբյուրի առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Զբոսաշրջիկների թվի ավելացում, 3% * Բյուրեղավան բնակավայրի գրավչության մեծացում, այո * Հուշաղբյուրի կառուցման ժամկետը, 25 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Բյուրեղավան բնակավայրում հուշաղբյուրի կառուցման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 7000.0 հազ. դրամ * Հուշաղբյուրի կառուցման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝1 * Հուշաղբյուրի կառուցման աշխատանքներում ներգրավված աշխատակիցների թիվը՝ 5 | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (%) | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում ավագանու արտագնա նիստերի կազմակերպում, հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-բնակիչ կապը՝ բարձրացնելով բնակչության իրազեկվածության մակարդակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների կարծիքը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացում, այո | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ 5 * Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը՝ 250 * Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ լավ * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Համայնքի բնակավայրերում ավագանու արտագնա նիստերի կազմակերպում 2. Հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝0.0 հազ. դրամ | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Քանակը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
|  | Քաղաքապետարանի թիվ 1 վարչական շենք |  | Ք. Բյուրեղավան  Վազգեն Ա Վեհափառ փողոց | 149քմ | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Բյուրեղավանի քաղաքային այգի |  |  | 24 հա | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Քաղաքապետարանի վարչական շենք 2 |  | Ք. Բյուրեղավան  1 փողոց |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Բյուրեղավան քաղաքի փողոցային լուսավորվածության համակարգ |  |  |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Արվեստի դպրոցի շենք |  | Ք. Բյուրեղավան  Վազգեն Սարգսյան փողոց |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Մշակույթի տուն |  | Ք. Բյուրեղավան  Զորավար Անդրանիկի փողոց |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Մանկապարտեզի շենք |  | Ք. Բյուրեղավան  Երիտասարդական փողոց |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Քաղաքային պոլիկլինիկայի շենք |  | Ք. Բյուրեղավան  2-րդ փողոց |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Քաղաքային գրադարանի շենք 16/43 |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Գերեզմանատուն |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Թիվ 48 շենքից 6 սենյակ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Թիվ 49 շենքից 76/49 սեփ. 27չսեփ/ սենյակ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Օղակաձև փողոց 4-րդ հանրակացարան /50-րդ շենք 110 ս/66չս 44սեփ/ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Խաղահրապարակներ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ներհամայնքային նշանակության ոռոգման ջրի 1 համակարգ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհներ՝ 21.3կմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ներհամայնքային փողոցներ, հրապարակներ ՝ 1.1 հա |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Մաքրման ջրհան կայան – 1.361 հա հող, շինութ. 1556.2քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Զորավար Անդրանիկի փողոց 2/84հողամաս, տնտ. շինութ. ավտոտնակ, ծածկարան -0.014532 հա հող 82.9 քմ շին. |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Վ. Սարգսյանի փողոց 16 շենք թիվ 44 տարածք – 83.4 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Կոտայքի փողոց 1-ին շենքի հարևանությամբ խանութ և կիսակառույց ՝ հող 0.5005 հա շին. – 45.6քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Զորավար Անդրանիկի փողոց 42 շենք 36/1բն 13.2քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Վ. Սարգսյան փողոց 16/45 |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Վ. Սարգսյան փողոց 16/46 |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 1-ին թաղամաս Բ-3 շենք թիվ  7 բն. ՝ 72.98 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 1-ին թաղամաս Բ-5 շենք թիվ  5 բն. ՝ 72.10 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 1- ին թաղամաս Բ -11 շենք թիվ 8 բն. ՝74.05 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 1 –ին շենք թիվ 15 բն. ՝ 26.18 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 2 - րդ շենք թիվ 21 բն. ՝ 43.24 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 24 -րդ շենք թիվ 32 բն.՝ 92.60 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 27- րդ շենք թիվ 28 բն .՝ 61.90 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 42 –րդ շենք թիվ 5 բն.՝ 44.84 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 42 – րդ շենք թիվ 36/1 բն.՝ 13.24 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 42 – րդ շենք թիվ 23 բն. |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Մշակույթի տուն |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Պահեստ |  | Նուռնուս |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Փողոցային լուսավորություն |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Գյուղապետարանի վարչական շենք |  | Ջրաբեր |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Պահեստի շենք |  | Ջրաբեր |  |  |  |  |
|  | պահակարան |  | Ջրաբեր |  |  |  |  |
|  | Հուշարձան |  | Ջրաբեր |  |  |  |  |
|  | Շարքացան |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ավտոմեքենա «Հունդայի Սանտա » |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ավտոմեքենա «Մերսեդես Բենս»240 |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ավտոմեքեն «Զիլ433362» աղբատար |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ավտոբուս «Պազ 3612»սրահ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Բեռնատար ամբարձիչ «Գազ 52» 011SU43կապույտ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ավտոմեքենա «Գազ 5201» ֆուրգոն |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Խոտհնձիչ 525795 |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Տրակտոր82Մինսկ808184190 |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Խոտհավաքիչ մամլիչՊՏ-165Մ |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Խոտհավաք սարքի 4 թև |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Մեքենա լվացող սարք |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Հողի փխրեցուցիչի թևիկներ |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Խոտհավաքի թև |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 78215.0 | 78215.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **78215.0** | **78215.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| 2019 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
|  | Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքի և մշակույթիային դահլիճների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։ | 10000.0 | 10000.0 |  |  |  |  |
|  | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանում, բարելավում, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի հետ կապված նախագծերի իրականացում։ | 10000.0 | 10000.0 | - | - | - | - |
|  | Բյուրեղավան, Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում գտնվող հուշարձանների վերանորոգում | 10000.0 | 10000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **30000.0** | **30000.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | |
| 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | - | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | 30000.0 | 30000.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **30000.0** | **30000.0** | **-** |  | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
| 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | |
|  | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 34480.0 | 34480.0 | - | - | - | - |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 45067.0 | 45067.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **79547.0** | **79547.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 4000.0 | 4000.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **4000.0** | **4000.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | |
| Բյուրեղավան բնակավայրի «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի ռենտգեն հետազոտության սենյակի և սանհանգույցների վերանորոգում | | 9600.0 | 9600.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **9600.0** | **9600.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | |  |  | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 4000.0 | 4000.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **4000.0** | **4000.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
| 2019 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | - | **-** | **-** | **-** | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | |
| 2019 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 68000.0 | 68000.0 | - | - | - | - |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի պուրակի կանաչապատման աշխատանքների իրականացում | 3000.0 | 3000.0 |  |  |  |  |
|  | Ինքնաթափ մեքենայի ձեռք բերում | 8000.0 | 8000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **79000.0** | **79000.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրում հուշաղբյուրի կառուցում | 7000.0 | 7000.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **7000.0** | **7000.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի բնակավայրերում ավագանու արտագնա նիստերի կազմակերպում, հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | |  |  | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | **321362.0** | **321362.0** |  |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8. Համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 31 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը`  շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **78215.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքերի և մշակույթիային դահլիճների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում**։ | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքերի և մշակույթային դահլիճների վիճակը` շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքերի և մշակույթային դահլիճների վերանորոգման տևողությունը, օր | 90 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը Ջրաբեր և Նուռնուս բնակավայրերի վարչական շենքերի և մշակույթային դահլիճների վերանորոգման վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **10000.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանում, բարելավում, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի հետ կապված նախագծերի իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 5 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **10000.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Բյուրեղավան, Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում գտնվող հուշարձանների վերանորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հուշարձանների համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Զբոսաշրջիկների թվի ավելացում, % | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի գրավչության մեծացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հուշարձանների վերանորոգման ժամկետը, օր65 | 5 |  |  |  |
| Բնակիչների կարծիքը հուշարձանների վերանորոգման վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** |  | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **10000.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 13 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **30000.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ | 432 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 129 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **34480.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 |  |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 240 |  |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ | 48 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **45067.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրադարանների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 4 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4000.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Բյուրեղավան բնակավայրի «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի ռենտգեն հետազոտության սենյակի և սանհանգույցների վերանորոգում | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Պոլիկլինիկայի թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում սպասարկվող բնակիչների թիվը | 8634 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Պոլիկլինիկոյի ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 365 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **9600.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 231 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4000.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման,կանաչապատման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 27 |  |  |  |
| **Մուտքային** | Նոր ինքնատափ մեքենայի ձեռք բերում | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման և կանաչապատման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **79000.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան բնակավայրում հուշաղբյուրի կառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հուշաղբյուրի կառուցման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Զբոսաշրջիկների թվի ավելացում, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի գրավչության մեծացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հուշաղբյուրի կառուցման ժամկետը, օր | 65 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը հուշաղբյուրի կառուցման վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **7000.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 17 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 5 |  |  |  |
| Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 250 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **00.0** |  |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)