**Հավելված**

 Բյուրեղավան համայնքի ավագանու

 2023 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 85 - Ա որոշման

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ

 **ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2024 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Հակոբ Բալասյանը**

 **Բյուրեղավան 2023թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc526780796)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc526780797)

[2. Համայնքի 2024 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը 10](#_Toc526780798)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2024թ. ծրագիրը](#_Toc526780799)  26

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 34](#_Toc526780800)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 37](#_Toc526780801)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Բյուրեղավան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-ի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Բյուրեղավան համայնքի 2024թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2024 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2024 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

* Բարեկարգ, մաքուր, կանաչապատ, գեղատեսիլ, բնակչության արժանապատիվ կեցության համար անհրաժեշտ պայմաններով բազմաբնակավայր համայնք է՝ որակյալ մասնագիտական ռեսուրսներով, զարգացած տնտեսությամբ, սոցիալական ենթակառուցվածքներով, հանգստի ու ժամանցի ժամանակակից գոտիներով։ Այն նաև ճանաչված է որպես մարզական և մանկապատանեկան մշակութային համայնք։
* Համայնքին բնորոշ են բարձր ներգաղթի տեմպը։ Զարգացած տնտեսությունը բոլոր ոլորտներում ապահովում է բնակչության բարձր կենսամակարդակը և բարեկեցիկ կյանքը։
* Բյուրեղավանի ապակու գործարանը աշխատում է ամբողջ ծավալով։ Արտադրված վերջնական արտադրանքը մրցունակ է տեղական շուկայում։ Արտադրանքի զգալի մասը արտահանվում է։
* Համայնքում գործում են քարի վերամշակման արտադրամաս, որը համայնքից արտահանում են վերջնական արտադրանքը։
* Համայնքի տարածքում բնական աղբյուրներից դուրս եկող ջուրը ամբողջությամբ վերամշակվում է, շշալցում և վաճառվում երկրի ներսում ու արտերկրում։ Արտադրվող շշալցված ջուրը բրենդավորված է։ Բրենդը հայտնի է և մրցակցում է հայաստանյան առաջատար շշալցված ջուր արտադրող ընկերությունների բրենդների հետ։
* Համայնքում զարգացված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Գործում են բազմաթիվ փոքր ձեռնարկություններ, որոնցում ներգրավված աշխատակիցների թիվը կտրուկ աճում է։
* Համայնքի գյուղական բնակավայրերում զարգանում է էկո գյուղատնտեսությունը։ Ստացվող գյուղմթերքի մեծ մասը վերամշակվում է համայնքի ներսում վերամշակող փոքր արտադրամասերի կողմից։
* Համայնքում գործում են բազմաթիվ կրթական հաստատություններ (այդ թվում՝ նախադպրոցական) և ուսումնական կենտրոններ, որոնց հիմքում ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաներն են ընկած։ Մեծ ճանաչում ունի Բյուրեղավանի Շառլ Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոցը:
* Զարգացած է համայնքի մշակութային կյանքը։ Կազմակերպվում են բազմաթիվ մարզական և մանկապատանեկական միջոցառումներ, ճամբարներ։ Գործում են գերհագեցած ժամանակակից մարզադպրոց և բազմաթիվ մշակութային օջախներ։
* Համայնքը ամբողջությամբ բարեկարգ և մաքուր է: Առկա են բարեկարգ զբոսայգիներ, գործում են երեկոյան ժամանցի, արվեստի ու մշակույթի բազմաթիվ կենտրոններ։
* Համայնքի տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքները ամբողջությամբ կառուցված և վերանորոգված են։

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 23.3 | 22 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 29.7 | 31.4 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 12227 | 12250 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 5 | 7 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 90 | 91 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
| 2024 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
| 2024 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է իրականացնել բնակչության պատսպարման համար նախատեսված թաքստոցների վիճակի բարելավում: | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը՝ կազմակերպել համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու արդիականացումը | Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցումԲյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցումըԲյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում, խաղահրապարակների կառուցում | վատ  | լավ |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
| 2024 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 18 | 20 |
| Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, %  | 82 | 87 |
| Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
| 2024 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 63 | 65 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 61 | 63 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 49 | 50 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 81 | 85 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, % | 8 | 9 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |
|  Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավան բնակավայրի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինելը:  | Առկա չէ | Առկա է |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 42 | 45 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 22 | 25 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում 2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | վատ | լավ |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
| 2024 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ, կանաչապատ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Բյուրեղավան քաղաքի կանաչ տարածքների պահպանման և ընդլայնման նպատակով ոռոգման ներքին ցանցի վերանորոգում և կառուցում:  | բավարար | լավ |
| Համայնքի համար աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում:  | Հին  | նոր |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |
| Նպաստել դեպի համայնք զբոսաշրջիկների թվի ավելացմանը | Համայնքի գրավչության մեծացում | ոչ  | այո |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 3 | 5 |

# **Համայնքի 2024 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) 2023թ.** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 169 848.7 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **169 848.7** | **-** |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2024 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | 200.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **200.0** |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2024 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է իրականացնել բնակչության պատսպարման համար նախատեսված թաքստոցների վիճակի բարելավում: | 2000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **2000.0** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցումը | 250000.0 | Բյուրեղավան բնակավայր |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում, խաղահրապարակների կառուցում | 54019.6 | Բյուրեղավան բնակավայր |
| **Ընդամենը** | **304019.6** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
|  | 2024 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** |  |
| **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
|  | Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում | 30000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **30000.0** |  |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
|  | 2024 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** |  |
| **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** |  |  |
|  | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 52200.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 61000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **113200.0** |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 29895.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **29895.0** |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |
|  | Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավան բնակավայրի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինելը:  | 19900.0 | Բյուրեղավան բնակավայր |
| **Ընդամենը** | **19900.0** |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | 2024 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - |  |
| **Ընդամենը** | **\_** |  |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 5140.0 | ընդհանուր համայնքային  |
| **Ընդամենը** | **5140.0** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | Գյուղատնտեսության ոլորտում 2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | 1000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **1000.0** |  |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
|  | 2024 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - |  |
| **Ընդամենը** | - |  |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում, աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում | 157350.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **157350.0** |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2024 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | \_ |  |
| **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | \_ | ընդհանուր համայնքային |
|  | **Ընդամենը** | \_ |  |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3%
* ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 91%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմի և համայնքային ենթակառուցվածքներիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 39
3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո
4. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով
5. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4%
6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 92%
7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում
3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում
4. Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում
5. Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 169848.7 հազ. դրամ
* Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 39
* Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1
* Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
* Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
* Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://byureghavan.am/
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի լուման ներդնել երկրի պաշտպանության գործում  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Աջակցություն է ցուցաբերվել երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը։  | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Կազմակերպվել են հանդիպումներ զինակոչիկների հետ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից 85%2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի3.Հանդիպումների քանակը՝ 3 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Հանդիպումներ համայնքի զինակոչիկների հետ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի առկայությունը, այո
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ** Բարելավել քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման համար նախատեսված թաքստոցների վիճակը:  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ունենալ քաղաքացիական պաշտպանության հանար նախատեսված լավ վիճակում գտնվող թաքստոցներ:  | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Կազմակերպվել են հանդիպումներ զինակոչիկների հետ | **Ելքային ցուցանիշներ** 1. Քաղաքացիական պաշտպանության հանար նախատեսված թաքստոցներ:2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1.Գոյություն ունեցող թաքստոցների ուսումնասիրություն, առկա վիճակի գնահատում2. Թաքստոցների առկա թերությունների վերացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքում առկա թաքստոցների քանակը
* Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 2000.0 հազ. դրամ
 |

 |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը՝ կազմակերպել համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու արդիականացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 51%
* Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ՝ լավ
 |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ** ՈՒնենալ բարեկարգ,նոր, ժամանակակից գույքով կահավորված մարզադպրոց:  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Բնակչության՝ հատկապես մատաղ սերնդի բարեկիրթ, մարզական միջավայրը սիրող, առողջ ապրելակերպ դավանող քաղաքացու դաստիարակություն: Որակյալ մարզիկների կրթում: | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է համայնքի գրավչությունը, ենթակառուցվածքները բարեկարգ են և գործում են ամբողջ հզորությամբ  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բյուրեղավան համայնքում բարեկարգ մարզադպրոցի առկայություն
* Բյուրեղավան համայնքում մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների տևողությունը ըստ նախագծի
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում
2. Սուբվենցիայի հայտի կազմում
3. Գնումների գործընթացի կազմակերպում
4. Մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների սկիզբ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի և պետական համատեղ միջոցներ, 250 000 000 դրամ
* Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 18
 |
| **Ծրագիր 3. Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում, խաղահրապարակների կառուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ** Բյուրեղավան բնակավայրում ունենալ ավելի բարեկարգ բակային տարածքներ, ժամանակակից լուծումներով կառուցված խաղահրապարակներ, նպաստել բնակավայրի կյանքի աշխուժացմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բյուրեղավան բնակավայրում բարեկարգ բակային տարածքների առկայություն:
* Բնակիչների կարծիքը Բյուրեղավան բնակավայրի բակային տարածքների կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է համայնքի գրավչությունը, առկա է ժամանակակից բարեկարգ բակային տարածքներ: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բյուրեղավան բնակավայրում բարեկարգ բակերի քանակի ավելացում
* Բյուրեղավան բնակավայրում բակերի բարեկարգման տևողությունը ըստ նախագծի
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում
3. Բյուրեղավան բնակավայրում բակերի բարեկարգման աշխատանքների սկիզբ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 54019.6 հազար դրամ
* Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 12
* Պետության կողմից ակնկալվող սուբվենցիա
 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2024 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 7 կմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 75%
* Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ լավ
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Հիմնանորոգել և բարեկարգել ներհամայնքայինճանապարհները, բարձրացնել սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը, լավ
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 60%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, 5 րոպե
* Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 80 %
* Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 37
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**  1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում
3. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության հիմնանորոգում, բարեկարգում
4. Համայնքի բնակավայրերում մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ, 30000,0 հազար դրամ
* Ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման, բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը`11
* Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը, 17
 |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2024 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 81 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 61 %
* Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 45%
 |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բյուրեղավան համայնքում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 60 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բյուրեղավան համայնքում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 120
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 4
* ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 20
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 3
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, լավ
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Բյուրեղավան բնակավայրի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
2. Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան դպրոցի նախակրթարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ 52200,0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 423
* Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո
 |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բյուրեղավան համայնքում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 70%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բյուրեղավան համայնքում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`278
* Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`220
* Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը՝ 7
* Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
2. Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 61000.0 հազար դրամ
* Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք՝ 1
* Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ
 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 85%
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 2%
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքըՆպաստել մշակույթի և սպորտի նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացմանը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը, 4
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 8
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք
* Գրադարանից օգտվողների թիվը, 700
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90%
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 3
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
2. Բյուրեղավան համայնքի գրադարանների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ,29895.0 հազար դրամ
* Գրադարանների թիվը 1
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք
 |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մատուցվող առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 85%
 |
| **Ծրագիր 1. Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինել:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բյուրեղավան բնակավայրի «Աանդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-իկողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո,
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,Պոլիկլինիկայի տնօրեն | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների որակի բարձրացում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Մատուցվուղ ծառայությունների թիվ 8
* Պոլիկլինիկայի այցերի թիվը` 24000-26000 քաղաքացի
 | Պոլիկլինիկայի աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիա բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում
2. Գնումների իրականացում
3. Սարքավորումների ձեռք բերում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Պոլիկլինիկայի բյուջեի միջոցներ
* Պոլիկլինիկայի շենք 1
* Համայնքի բյուջեի միջոցներ,19900.0 հազար դրամ
 |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| 2023 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
* Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`95
* Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը, 23
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60%
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին
2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 5140.0 հազար դրամ
* Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| 2024 թվականին գյուղատնտեսություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
|  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2024 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), ավելի շատ լավ, քան վատ
* Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 95%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր, բարեկարգ և կանաչապատ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մաքուր, կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բյուրեղավանի համայնքային **«**Բարեկարգում և Կանաչապատում» ՀՈԱԿ-ում աշխատակիցների թիվը` 45
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 217000 քմ
* Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 25 %
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 %
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում
2. Կանաչապատման աշխատանքների իրականացում
3. Աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 111350.0 հազ. դրամ
* Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 27
* Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը մեկ անձի համար ք. Բյուրեղավան 200 ՀՀ դրամ ,Ջրաբեր և Նուռնուս 200 ՀՀ դրամ
* Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 2
* Աղբատար մեքենաների թիվը 3
* Աղբամանների թիվը 10
 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 2024 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (%)
 |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-բնակիչ կապը՝ բարձրացնելով բնակչության իրազեկվածության մակարդակը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչներն իրազեկված են ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացում, այո | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ 3
* Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը՝ 140
* Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ լավ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը՝ 3
 |

# **3.Համայնքային գույքի կառավարման 2024 թ. Ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Բնակավայր** | **Հասցե** | **Մակերես, քմ** | **Նպատակային նշանակություն** | **Գործառնական նշանակություն** | **Սեփականության ձև** | **Կարգավիճակ** |
| **1** | Բնակարան |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 17 | Բնակելի | Բնակարան | Օգտագործման ենթակա |
| **2** | ավտոտեխսպասարկման կայան | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Համայնքային | 232.76 | Հասարակական | Կոմունալ տնտեսության | Պարապուրդ |
| **3** | Խանութ | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Համայնքային | 213.2 | Հասարակական | Առողջապահության, սոցալական ապահովության, սպորտի, հանգստի և ժամանցի համար նախատեսված | Պարապուրդ |
| **4** |  Բյուրեղավան 16 շենք 45 բնակարան |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 180.25 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **5** | Բյուրեղավան 50 շենք 22 բնակարան |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 38.77 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **6** | Բյուրեղավան 50 շենք 28 բնակարան |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 38.36 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **7** | Բյուրեղավան 50 շենք 26 բնակարան |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 38.97 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **8** | Բյուրեղավան 16 շենք 45/1 բնակարան |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 98.3 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **9** | Բյուրեղավան 48շ, բն 77 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 26.51 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **10** | Բյուրեղավան 48շ, բն 70/1 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 13.2 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **11** | Բյուրեղավան 48շ, բն 70 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 19.3 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **12** | Բյուրեղավան 48շ, բն 56 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 13.5 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **13** | Բյուրեղավան 48շ, բն 47 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 34.6 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **14** | Բյուրեղավան 48շ, բն 14 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 31.5 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **15** | Բյուրեղավան թիվ 1շենքի հարևանությամբ |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 45.6 | Հասարակական | Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային սպասարկման | Պարապուրդ |
| **16** | Բյուրեղավան 42շ, բն 36/1 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 13.2 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **17** | Բյուրեղավան 49շ, բն 14 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 11 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **18** | Ջրաբերի վարչական շենք  | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Համայնքային | 283.38 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **19** | Նուռնուսի վարչական շենք | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Համայնքային | 230.72 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **20** | Բյուրեղավան կիսակառույց մարզական համալիր |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 1007.2 | Հասարակական | Գիտական, կրթական և ուսումնական նշանակության | Պարապուրդ |
| **21** | Բյուրեղավան 50շ, բն 21 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 15.17 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **22** | Բյուրեղավան 50շ, բն 59 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 29.81 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **23** | Բյուրեղավան 50շ, բն 62 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 39.68 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **24** | Բյուրեղավան 50շ, բն 66 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 32.69 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **25** | Բյուրեղավան 50շ, բն 76 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 21.54 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **26** | Բյուրեղավան 50շ, բն 79 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 38.27 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **27** | Բյուրեղավան 50շ, բն 82 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 38.4 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **28** | Բյուրեղավան 50շ, բն 85 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 38.11 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **29** | Բյուրեղավան 50շ, բն 92 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 13.65 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **30** | Բյուրեղավան 50շ, բն 103 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 16.78 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **31** | Բյուրեղավան 50շ, բն 111 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 38.51 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **32** | Բյուրեղավան 50շ, բն 29 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 40.07 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **33** | Բյուրեղավան 50շ, բն 16 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 16.23 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **34** | Բյուրեղավան 50շ, բն 50 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 14.98 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **35** | Բյուրեղավան 50շ, բն 43 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 30.08 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **36** | Բյուրեղավան 50շ, բն 101 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 20.71 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **37** | Բյուրեղավան 50շ, բն 99 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 37.56 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **38** | Բյուրեղավան 50շ, բն 98 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 55.04 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **39** | Բյուրեղավան 50շ, բն 97 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 22.19 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **40** | Բյուրեղավան 50շ, բն 87 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 27.73 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **41** | Բյուրեղավան 50շ, բն 86 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 13.45 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **42** | Բյուրեղավան 50շ, բն 77 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 37.99 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **43** | Բյուրեղավան 50շ, բն 102 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 27.69 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **44** | Բյուրեղավան 50շ, բն 78 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 13.68 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **45** | Բյուրեղավան 50շ, բն 74 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 52.92 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **46** | Բյուրեղավան 50շ, բն 56 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 38.02 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **47** | Բյուրեղավան 50շ, բն 55 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 15.87 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **48** | Բյուրեղավան 50շ, բն 49 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 37.28 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **49** | Բյուրեղավան 50շ, բն 34 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 30.62 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **50** | Բյուրեղավան 50շ, բն 20 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 38.45 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **51** | Բյուրեղավան 50շ, բն 14 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 103.63 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **52** | Բյուրեղավան 50շ, բն 8 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 22.2 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **53** | Բյուրեղավան 50շ, բն 6 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 19.25 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **54** | Բյուրեղավան 50շ, բն 2 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 16.67 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **55** | Բյուրեղավան 49 շ,բն 36 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 29.67 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **56** | Բյուրեղավան 49 շ,բն 31 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 27.53 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **57** | Բյուրեղավան 49 շ,բն 26 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 16.77 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **58** | Բյուրեղավան 49 շ,բն 24 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 13.77 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **59** | Բյուրեղավան 49 շ,բն 76 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 21.51 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **60** | Բյուրեղավան 49 շ,բն 47 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 27.63 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **61** | Բյուրեղավան 49 շ,բն 21 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 13.51 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **62** | Բյուրեղավան 50շ, բն 24 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 16.82 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **63** | Բյուրեղավան 49շ, բն 49 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 14.09 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **64** | Բյուրեղավան 49շ, բն 50 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 14.16 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **65** | Բյուրեղավան 49շ, բն 32 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 28 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **66** | Բյուրեղավան 16շ. բն 46 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 124 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **67** | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, 5շ. բն 1 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 71.75 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **68** | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, 5շ. բն 7 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 72.98 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **69** | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, 9շ. բն 5  |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 72.1 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **70** | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, 4շ,. բն 8  |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 74.05 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **71** | Բյուրեղավան 1շ. բն 15 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 26.18 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **72** | Բյուրեղավան 27շ, բն 28 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 61.9 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **73** | Բյուրեղավան 42շ, բն 5 |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 44.84 | Բնակելի | Բնակարան | Պարապուրդ |
| **74** | Մաքրման ջրհան կայան |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 1556 | Հասարակական | Կոմունալ տնտեսության | Պարապուրդ |
| **75** | Քաղաքային մարզադաշտ |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 377 | Հասարակական | Առողջապահության, սոցալական ապահովության, սպորտի, հանգստի և ժամանցի համար նախատեսված | Պարապուրդ |
| **76** | Ամառային կինոթատրոն |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 297 | Հասարակական | Առողջապահության, սոցալական ապահովության, սպորտի, հանգստի և ժամանցի համար նախատեսված | Պարապուրդ |
| **77** | «Արև» մանկապարտեզ |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 859 | Հասարակական | Նաղխադպրոցական | Պարապուրդ |
| **78** | Քաղաքային պոլիկլինիկա |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 881 | Հասարակական | Պոլիկլինիկա | Տրված անհատույց օգտագործ. |
| **79** | Քաղաքային գրադարան |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 129 | Հասարակական | Մշակույթի, արվեստի | Պարապուրդ |
| **80** | Արվեստի դպրոց |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 232 | Հասարակական | Մշակույթի, արվեստի | Պարապուրդ |
| **81** | Մշակույթի տուն |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 1143 | Հասարակական | Մշակույթի, արվեստի | Պարապուրդ |
| **82** | Քաղաքաղապետարանի թիվ 1 /30/1 և 1/30/2 վարչական շեն |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 525 | Հասարակական | Կոմունալ տնտեսության | Պարապուրդ |
| **83** | Քաղաքապետարանի թիվ 1 վարչական շենք |  Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Համայնքային | 250 | Հասարակական | Վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի և տրանսպորտի | Օգտագործման ենթակա |

Մեքենա-մեխանիզմներ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Մեք.-մեխանիզմի տիպ** | **Մակնիշ** | **Համարանիշ** | **Թափքի տեսակ** | **Արտադրման ժամանակ** | **Շարժիչի համար** |
| 1 | Բեռնատար | ZIL MMZ-554M | 810LL70 |   | 1990 |   |
| 2 | Խոտհավաքի թև | 3545 |   |   | 2016 |   |
| 3 | Շարքացան | 5545 |   |   | 2017 |   |
| 4 | Հողի փխր. թևիկ. | 9 թև |   |   | 2016 |   |
| 5 | Հողի փխր. թևիկ. | 5544 |   |   | 2016 |   |
| 6 | Մեքենա լվացող սարք | 5555 |   |   | 2015 |   |
| 7 | Խոտհավաք սարք | 4 թև |   |   | 2014 |   |
| 8 | Խոտհավաքիչ մամլիչ | ՊՏ-165Մ |   |   | 2014 |   |
| 9 | Տրակտոր82 Մինսկ | 808184190 |   |   | 2014 |   |
| 10 | Խոտհնձիչ | 525795 |   |   | 2014 |   |
| 11 | Բեռնատար | ԳԱԶ 52 ամբարձիչ | 011SU43 |   | 1990 |   |
| 12 | Մարդատար | HYUNDAI SANTAFE 2.4 | 701 LL 70 | ՈւՆԻՎԵՐՍԱԼ | 2012 |   |
| 13 | Մարդատար | MERCEDES-BENZ E 240 | 613LL70 | ՍԵԴԱՆ | 2010 |   |
| 14 | Բեռնատար | ԳԱԶ 5201 | 825SL43 | 1274936 | 1990 | 035393 |
| 15 | Բեռնատար | ՊԱԶ 672 | 423LO43 | 830T882 | 1983 | Զիլ 130 |
| 16 | Բեռնատար | ԶԻԼ 433362 | 562LO43 | 43336070061341 | 2008 | 50910702869 |

# **4․ Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)2024թ** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 169848.7 | 169848.7 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **169848.7** | **169848.7** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2024 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | 200.0 | 200,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **200.0** | **200.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| Ունենալ քաղաքացիական պաշտպանության հանար նախատեսված լավ վիճակում գտնվող թաքստոցներ: | 2000.0 | 2000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **2000.0** | **2000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցումը | 250000.0 | 162500.0 | 87500.0 |  |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում, խաղահրապարակների կառուցում | 54019.6 | 37813.7 | 16205.9 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **304019.6** | **200313.7** | **103705.9** |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2024 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում | 30000.0 | 30000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **30000.0** | **30000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2024 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
|  | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 52200.0 | 52200.0 |  |  |  |  |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 61000.0 | 61000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **113200.0** | **113200.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 29895.0 | 29895.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **29895.0** | **29895.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինելը: | 19900.0 | 3900.0 |  | 16000.0 |  |  |
| **Ընդամենը** | **19900.0** | **3900.0** |  | **16000.0** |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
|  | 2024 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 5140.0 | 5140.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **5140.0** | **5140.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում 2023 թվականին ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել  | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1000.0** | **1000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2024 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում, աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում | 157350.0 | 157350.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **157350.0** | **157350.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2024 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** |  |  |  |  |  |  |

# **5․ Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8. Համայնքի 2024թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 39 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը`  շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **169848.7** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3.**  |
| **Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Քաղաքացիական պաշտպանության հանար նախատեսված թաքստոցներ |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ունենալ քաղաքացիական պաշտպանության հանար նախատեսված լավ վիճակում գտնվող թաքստոցներ |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավված քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման համար նախատեսված թաքստոցների վիճակը:  | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցումը** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան համայնքում մարղադպրոցի շենքի առկայություն  | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզական կյանքի ակտրվացում  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **250000.0** |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 3,** **Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում,** **խաղահրապարակների կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման  համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  Բյուրեղավան բնակավայրի բարեկարգ բակերի և խաղահրապարակների առկայություն | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման հարցի կարգավորում  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **54019.6** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և հիմնանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 13 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը  | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **30000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝  | 432 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **52200.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 |  |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 257 |  |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 48 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **61000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրադարանների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 4 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **29895.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինելը:** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Պոլիկլինիկայի թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում գրանցված այցերի թիվը | 24000-26000 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Պոլիկլինիկոյի ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 365 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  **19900.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 95 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ  | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5140.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում, աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը`  | 27 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման և կանաչապատման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **157350.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 17 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 5 |  |  |  |
| Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 250 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **00.0** |  |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)