**Հավելված**

 Բյուրեղավան համայնքի ավագանու

2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 73-Ա որոշման

**ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ**

 **ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Հակոբ Բալասյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու ..………….. -ի թիվ…... որոշմամբ**

 (նիստի ամսաթիվը)

 **Բյուրեղավան 2020թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc526780796)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc526780797)

[2. Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 8](#_Toc526780798)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2020 թ. ծրագիրը 2](#_Toc526780799)6

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 30](#_Toc526780800)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 33](#_Toc526780801)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Բյուրեղավան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Բյուրեղավան համայնքի 2020թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2020 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2020 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Բյուրեղավանը բարեկարգ, մաքուր, կանաչապատ, գեղատեսիլ, բնակչության արժանապատիվ կեցության համար անհրաժեշտ պայմաններով բազմաբնակավայր համայնք է՝ որակյալ մասնագիտական ռեսուրսներով, զարգացած սոցիալական ենթակառուցվածքներով, հանգստի ու ժամանցի ժամանակակից գոտիներով։

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 18.7 | 15 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 31.6 | 33.4 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 12033 | 12145 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | Համայնքում քաղաքացիների սպասարկման «Մեկ պատուհան» համակարգի ներդրում | առկա չէ | առկա է |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 3 | 10 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 90 | 91 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
| 2020 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
| 2020 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը՝ կազմակերպել համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու արդիականացումը | Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցում | վատ  | լավ |
| Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի արդիականացում | առկա | էներգախնայող |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
| 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 10 | 14 |
| Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, %  | 70 | 80 |
| Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
| 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 60 | 65 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 | 61 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 45 | 48 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 80 | 85 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, % | 5 | 7 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |
|  Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի շենքի և բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ:  | վատ  | լավ |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 40 | 45 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 20 | 35 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում 2020 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնանորոգել ու վերակառուցել համայնքի ոռոգման ցանցը:  | վատ | լավ |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
| 2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ, կանաչապատ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից  | ավելի շատ վատ, քան լավ | ավելի շատ լավ, քան վատ  |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, %  | 80 | 95 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |
| Նպաստել դեպի համայնք զբոսաշրջիկների թվի ավելացմանը | Համայնքի գրավչության մեծացում | ոչ  | այո |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 3 | 5 |

# **Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 92190.6 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Համայնքում քաղաքացիների սպասարկման «Մեկ պատուհան» համակարգի ներդրում | 10213.4 | Բյուրեղավան |
| **Ընդամենը** | **102404.0** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2020 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | **-** | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2020 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցում | 50000.0 | Ջրաբեր բնակավայր |
|  | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի արդիականացում | 30000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **80000.0** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
|  | 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
|  | Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում | 80000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **80000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
|  | 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** |  |  |
|  | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 41500.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 43460.4 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **84960.4** | **-** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 3500.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **3500.0** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |
|  | Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի շենքի և բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ: | 70000.0 | Բյուրեղավան |
| **Ընդամենը** | **70000.0** |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | 2020 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | **\_** | **-** |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 5140.0 | ընդհանուր համայնքային  |
| **Ընդամենը** | **5140.0** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | Գյուղատնտեսության ոլորտում 2020 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնանորոգել ու վերակառուցել համայնքի ոռոգման ցանցը: | 230000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **230000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
|  | 2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացում | 75000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **75000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2020 թվականին զբօսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | \_ | \_ |
| **Ընդամենը** |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | \_ | ընդհանուր համայնքային |
|  | **Ընդամենը** | **\_** | \_ |
| **Ընդհանուրը** |  | **-** |

**Աղյուսակ 4. ՀՀԶԾ –ում ներառված ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում | 25000.0 | Բյուրեղավան |
| **Ընդամենը** | 25000.0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |
|  | Նախադպրոցական հաստատության շենքային պայմանների ընդլայնում | 100.000.0 | Բյուրեղավան |
| **Ընդամենը** | 100.000.0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 11.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի մանկապատանեկան նարզադպրոցի կառուցումը և մարզադաշտի վերանորոգումը | 50000.0 | Բյուրեղավան |
| **Ընդամենը** | 50000.0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 11.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | Նուռնուս բնակավայրի մարզադաշտի կառուցում | 3.000.0 | Նուռնուս բնակավայր |
| **Ընդամենը** | 3.000.0 |  |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3%
* ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 91%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմի և համայնքային ենթակառուցվածքներիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 30
3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո
4. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով
5. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4%
6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 92%
7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում
3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում
4. Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում
5. Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 92190.6 հազ. դրամ
* Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 30
* Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1
* Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
* Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
* Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://byureghavan.am/
 |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում քաղաքացիների սպասարկման «Մեկ պատուհան» համակարգի ներդրում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների «Մեկ պատուհան» համակարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել քաղաքացիներին մատուցվող հանրային ծառայությունների որակյալ և արագ իրականացումը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 30

2.ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով3.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 90%4.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում
2. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * 1.Համայնքում «Մեկ պատուհան» համակարգի կառուցում
* Համայնքի աշխատակազմի «Մեկ պատուհան» համակարգի աշխատողներ՝ 6
* Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1
* Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
* Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
* Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://byureghavan.am/
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի լուման ներդնել երկրի պաշտպանության գործում  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Աջակցություն է ցուցաբերվել երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը։  | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Կազմակերպվել են հանդիպումներ զինակոչիկների հետ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից 95%2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի3.Հանդիպումների քանակը՝ 3 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Հանդիպումներ համայնքի զինակոչիկների հետ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի առկայությունը, այո
 |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2020 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը՝ կազմակերպել համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու արդիականացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 51%
* Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ՝ լավ
 |
| **Ծրագիր 1. Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ** Ջրաբեր բնակավայրերի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ունենալ նոր ջրագիծ առանց կորուստների
* Բնակիչների կարծիքը Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է համայնքի գրավչությունը, ենթակառուցվածքները բարեկարգ են և գործում են ամբողջ հզորությամբ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի վիճակը, վատ
* Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի տևողությունը 365 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Սուբվենցիայի հայտի կազմում
2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
3. Գնումների գործընթացի կազմակերպում
4. Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի և պետական համատեղ միջոցներ, 50000.0 հազար դրամ
* Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 20
 |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի արդիականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել Բյուրեղավան համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը, նպաստել վերականգնվող էներգիայի օգտագործման ուղիների ներդրմանը համայնքում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բյուրեղավան համայնքի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 10 կմ
* Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 70%
* Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում, այո
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** 1. Սուբվենցիայի հայտի կազմում
2. Բյուրեղավան բնակավայրի փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի փոխարինում էներգախնայողով
3. Ջրաբեր բնակավայրի փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
4. Նուռնուս բնակավայրի փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի փոխարինում էներգախնայողով
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի և պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ 30000.0 հազ. դրամ
* Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 2
* Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 374
* Առկա դրոսելների թիվը` 300
* Առկա մեկնարկիչների թիվը` 8
 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 9 կմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 75%
* Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ լավ
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Հիմնանորոգել և բարեկարգել ներհամայնքայինճանապարհները, բարձրացնել սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը, լավ
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 60%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, 5 րոպե
* Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 80 %
* Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 45
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Սուբվենցիայի հայտի կազմում
2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում
3. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության հիմնանորոգում, բարեկարգում,
4. Համայնքի բնակավայրերում մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ, 80000.0 հազար դրամ
* Ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման ,բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը`15
* Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը, 13
 |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 81 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 61 %
* Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 45%
 |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բյուրեղավան համայնքում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 60 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բյուրեղավան համայնքում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 129
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 4
* ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 21
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 3
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, լավ
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Բյուրեղավան բնակավայրի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
2. Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան դպրոցի նախակրթարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ 41500,0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 423
* Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո
 |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բյուրեղավան համայնքում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 70%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բյուրեղավան համայնքում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`240
* Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`48
* Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը՝ 7
* Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
2. Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 43460.4 հազար դրամ
* Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք՝ 1
* Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ
 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 85%
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 2%
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը, 4
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 8
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք
* Գրադարանից օգտվողների թիվը, 500
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90%
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 3
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
2. Բյուրեղավան համայնքի գրադարանների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ,3500.0 հազար դրամ
* Գրադարանների թիվը 1
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք
 |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մատուցվող առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 85%
 |
| **Ծրագիր 1. Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի շենքի և բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ:**  |
| **Ծրագրի նպատակ**Բյուրեղավան բնակավայրի «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-իկողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո,
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Պոլիկլինիկայի տնօրեն | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների որակի բարձրացում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Մատուցվուղ ծառայությունների թիվ 8
* Պոլիկլինիկայի ծառայություններից օգտվողների թիվը` 8634
 | Պոլիկլինիկայի աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիա բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
2. Սուբվենցիայի հայտի կազմում
3. Գնումների իրականացում
4. Շինարարության իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ՝ 70000.0 հազար դրամ
* Պոլիկլինիկայի շենք 1
 |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| 2020 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
* Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`81
* Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը, 23
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60%
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին
2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 5140.0 հազար դրամ
* Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության ոլորտում 2020 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնանորոգել ու վերակառուցել համայնքի ոռոգման ցանցը:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Խթանել համայնքում հողագործության և այգեգործության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Ոռոգվող և ջրարբիացվող հողակտորների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 40 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքնում հողագործության զարգացման համար առկա են բոլոր նախադրյալները։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքում ոռոգելի տարածքների մակերեսը, 90 հա
* Բնակիչների կարծիքը ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ լավ

Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Համագործակցություն Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ,
2. Բյուրեղավան համայնքում ոռոգման ցանցի կառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ ծրագրի մինչև 10%-ը,
* Համայնքի կողմից անհրաժեշտ տվյալների տրամադրում Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի մասնագետներին
 |
|  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2020 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), ավելի շատ լավ, քան վատ
* Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 95%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր, բարեկարգ և կանաչապատ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մաքուր, կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 27
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 217000 քմ
* Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 25 %
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 %
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում
2. Կանաչապատման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 75000.0 հազ. դրամ
* Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 27
* Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը մեկ անձի համար ք. Բյուրեղավան 200 ՀՀ դրամ ,Ջրաբեր և Նուռնուս 200 ՀՀ դրամ
* Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 2
* Աղբատար մեքենաների թիվը 3
* Աղբամանների թիվը 70
 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (%)
 |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-բնակիչ կապը՝ բարձրացնելով բնակչության իրազեկվածության մակարդակը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչներն իրազեկված են ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացում, այո | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ 3
* Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը՝ 140
* Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ լավ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը՝ 3
 |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2020 թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Քանակը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
|  | Քաղաքապետարանի թիվ 1 վարչական շենք |  | Ք. ԲյուրեղավանՎազգեն Ա Վեհափառ փողոց | 149քմ | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Քաղաքապետարանի վարչական շենք 2 |  | Ք. Բյուրեղավան1 փողոց |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ամառային կինոթատրոն |  | Ք. Բյուրեղավան42 շենքին հարակից |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Արվեստի դպրոցի շենք |  | Ք. ԲյուրեղավանՎազգեն Սարգսյան փողոց |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Մշակույթի տուն |  | Ք. ԲյուրեղավանԶորավար Անդրանիկի փողոց |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Մանկապարտեզի շենք |  | Ք. ԲյուրեղավանԵրիտասարդական փողոց |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Քաղաքային պոլիկլինիկայի շենք |  | Ք. Բյուրեղավան2-րդ փողոց |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Քաղաքային գրադարանի շենք 16/43  |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Գերեզմանատուն |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Թիվ 48 շենքից 6 սենյակ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Թիվ 49 շենքից 76/49 սեփ. 27չսեփ/ սենյակ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Օղակաձև փողոց 4-րդ հանրակացարան /50-րդ շենք 110 ս/66չս 44սեփ/ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ  | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Խաղահրապարակներ  |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ներհամայնքային նշանակության ոռոգման ջրի 1 համակարգ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհներ՝ 21.3կմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ներհամայնքային փողոցներ, հրապարակներ ՝ 1.1 հա |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  |  Մաքրման ջրհան կայան – 1.361 հա հող, շինութ. 1556.2քմ  |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Զորավար Անդրանիկի փողոց 2/84հողամաս, տնտ. շինութ. ավտոտնակ, ծածկարան -0.014532 հա հող 82.9 քմ շին. |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Վ. Սարգսյանի փողոց 16 շենք թիվ 44 տարածք – 83.4 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ  | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Կոտայքի փողոց 1-ին շենքի հարևանությամբ խանութ և կիսակառույց ՝ հող 0.5005 հա շին. – 45.6քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Զորավար Անդրանիկի փողոց 42 շենք 36/1բն 13.2քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Վ. Սարգսյան փողոց 16/45 |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Վ. Սարգսյան փողոց 16/46 |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 1-ին թաղամաս Բ-3 շենք թիվ 7 բն. ՝ 72.98 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 1-ին թաղամաս Բ-5 շենք թիվ 5 բն. ՝ 72.10 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 1- ին թաղամաս Բ -11 շենք թիվ 8 բն. ՝74.05 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 1 –ին շենք թիվ 15 բն. ՝ 26.18 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ  | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 2 - րդ շենք թիվ 21 բն. ՝ 43.24 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 24 -րդ շենք թիվ 32 բն.՝ 92.60 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 27- րդ շենք թիվ 28 բն .՝ 61.90 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 42 –րդ շենք թիվ 5 բն.՝ 44.84 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 42 – րդ շենք թիվ 36/1 բն.՝ 13.24 քմ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | 42 – րդ շենք թիվ 23 բն. |  | Ք. Բյուրեղավան |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Վարչական շենք |  | Նուռնուս |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Պահեստ |  | Նուռնուս |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Փողոցային լուսավորություն |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Վարչական շենք |  |  Ջրաբեր |  | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Գերեզմանատուն |  | Ջրաբեր |  |  |  |  |
|  | Հուշարձան |  | Ջրաբեր |  |  |  |  |
|  | Շարքացան |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ավտոմեքենա «Հունդայի Սանտա »  |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ավտոմեքենա «Մերսեդես Բենս»240 |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ավտոմեքենա «Զիլ433362» աղբատար  |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ավտոբուս «Պազ 3612»սրահ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Բեռնատար ամբարձիչ «Գազ 52» 011SU43կապույտ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Ավտոմեքենա «Գազ 5201» ֆուրգոն |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Խոտհնձիչ 525795 |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Տրակտոր82Մինսկ808184190 |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Խոտհավաքիչ մամլիչՊՏ-165Մ |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Խոտհավաք սարքի 4 թև |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Մեքենա լվացող սարք |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Հողի փխրեցուցիչի թևիկներ  |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Խոտհավաքի թև |  | Նուռնուս |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
|  | Զիլ MMZ-554Mբեռնատար ինքնատափ |  | Ք. Բյուրեղավան |  | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 92190.6 | 92190.6 | - | - | - | - |
|  | Համայնքում քաղաքացիների սպասարկման «Մեկ պատուհան» համակարգի ներդրում | 10213.4 | - | - | 10213.4 |  |  |
| **Ընդամենը** | **-** | **92190.6** | - | **10213.4** | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2020 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2020 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցում | 50000.0 | 30000.0 | 20000.0 |  |  |  |
|  | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի արդիականացում | 30000.0 | 17000.0 | 13000.0 | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **80000.0** | **47000.0** | **33000.0** | - | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում | 80000.0 | 44000.0 | 36000.0 | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **80000.0** | **44000.0** | **36000.0** |  | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
|  | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 41500.0 | 41500.0 | - | - | - | - |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 43460.4 | 43460.4 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **84960.4** | **84960.4** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում |  |  | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** |  |  | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի շենքի և բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ: | 70000.0 | 49000.0 | 21000.0 | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **70000.0** | **49000.0** | **21000.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
|  | 2020 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** |  |  | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 5140.0 | 5140.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **5140.0** | **5140.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում 2020 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնանորոգել ու վերակառուցել համայնքի ոռոգման ցանցը: | 230000.0 | 11500.0 | **-** | 218500.0 | - | - |
| **Ընդամենը** | **230000.0** | **11500.0** | **-** | **218500.0** |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2020 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական և կանաչապատման մաքրման աշխատանքների իրականացում | 75000.0 | 75000.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **75000.0** | **75000.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** | - | - | - | - |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8. Համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը`  շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **92190.6** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **Ծրագիր 2.** Համայնքում քաղաքացիների սպասարկման «Մեկ պատուհան» համակարգի ներդրում |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքում «Մեկ պատուհան» համակարգ վիճակը` առկա է , առկա չէ | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում «Մեկ պատուհան» համակարգի վերանորոգման տևողությունը, օր | 30 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը Համայնքում «Մեկ պատուհան» համակարգի ներդրման վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **10213.4** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1** Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցում |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի կորուստների նվազում | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրի հարցի կարգավորում  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների տևողությունը, օր |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **50000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանում, բարելավում, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի հետ կապված նախագծերի իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը  | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 5 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **30000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և հիմնանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 13 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը  | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **80000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝  | 432 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 129 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **41500.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 |  |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 240 |  |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 48 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **43460.4** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրադարանների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 4 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3500.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| **Ծրագիր 1.**  Բյուրեղավան համայնքի «Ա. Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի շենքի և բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ: |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Պոլիկլինիկայի թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում սպասարկվող բնակիչների թիվը | 8634 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Պոլիկլինիկոյի ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 365 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  **70000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 81 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ  | այո |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5140.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1** Գյուղատնտեսության ոլորտում 2020 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնանորոգել ու վերակառուցել համայնքի ոռոգման ցանցը: |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի առկայությունը,  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ոռոգելի հողատարածքների քանակի ավելացում % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գյուղատնտեսական ծրագրի շահառուների հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ  | այո |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **230000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման,կանաչապատման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը`  | 27 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման և կանաչապատման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **75000.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 17 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 5 |  |  |  |
| Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 250 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **00.0** |  |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)