**Հավելված**Բյուրեղավան համայնքի ավագանու  
2023 թվականի փետրվարի 27 - ի N 18 - Ա որոշման

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ

**ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2023 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Հակոբ Բալասյանը**

**Բյուրեղավան 2023թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc526780796)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 4](#_Toc526780797)

[2. Համայնքի 2023 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը 9](#_Toc526780798)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը 24](#_Toc526780799)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 40](#_Toc526780800)  
  
5. [Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի եվ գնահատման պլանը 43](#_Toc526780801)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Բյուրեղավան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-ի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Բյուրեղավան համայնքի 2023թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2023 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2023 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

* Բարեկարգ, մաքուր, կանաչապատ, գեղատեսիլ, բնակչության արժանապատիվ կեցության համար անհրաժեշտ պայմաններով բազմաբնակավայր համայնք է՝ որակյալ մասնագիտական ռեսուրսներով, զարգացած տնտեսությամբ, սոցիալական ենթակառուցվածքներով, հանգստի ու ժամանցի ժամանակակից գոտիներով։ Այն նաև ճանաչված է որպես մարզական և մանկապատանեկան մշակութային համայնք։
* Համայնքին բնորոշ են բարձր ներգաղթի տեմպը։ Զարգացած տնտեսությունը բոլոր ոլորտներում ապահովում է բնակչության բարձր կենսամակարդակը և բարեկեցիկ կյանքը։
* Բյուրեղավանի ապակու գործարանը աշխատում է ամբողջ ծավալով։ Արտադրված վերջնական արտադրանքը մրցունակ է տեղական շուկայում։ Արտադրանքի զգալի մասը արտահանվում է։
* Համայնքում գործում են քարի վերամշակման արտադրամաս, որը համայնքից արտահանում են վերջնական արտադրանքը։
* Համայնքի տարածքում բնական աղբյուրներից դուրս եկող ջուրը ամբողջությամբ վերամշակվում է, շշալցում և վաճառվում երկրի ներսում ու արտերկրում։ Արտադրվող շշալցված ջուրը բրենդավորված է։ Բրենդը հայտնի է և մրցակցում է հայաստանյան առաջատար շշալցված ջուր արտադրող ընկերությունների բրենդների հետ։
* Համայնքում զարգացված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Գործում են բազմաթիվ փոքր ձեռնարկություններ, որոնցում ներգրավված աշխատակիցների թիվը կտրուկ աճում է։
* Համայնքի գյուղական բնակավայրերում զարգանում է էկո գյուղատնտեսությունը։ Ստացվող գյուղմթերքի մեծ մասը վերամշակվում է համայնքի ներսում վերամշակող փոքր արտադրամասերի կողմից։
* Համայնքում գործում են բազմաթիվ կրթական հաստատություններ (այդ թվում՝ նախադպրոցական) և ուսումնական կենտրոններ, որոնց հիմքում ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաներն են ընկած։ Մեծ ճանաչում ունի Բյուրեղավանի Շառլ Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոցը:
* Զարգացած է համայնքի մշակութային կյանքը։ Կազմակերպվում են բազմաթիվ մարզական և մանկապատանեկական միջոցառումներ, ճամբարներ։ Գործում են գերհագեցած ժամանակակից մարզադպրոց և բազմաթիվ մշակութային օջախներ։
* Համայնքը ամբողջությամբ բարեկարգ և մաքուր է: Առկա են բարեկարգ զբոսայգիներ, գործում են երեկոյան ժամանցի, արվեստի ու մշակույթի բազմաթիվ կենտրոններ։
* Համայնքի տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքները ամբողջությամբ կառուցված և վերանորոգված են։

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 24.3 | 22 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 29.7 | 31.4 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 12229 | 12350 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | | **Վերջնական արդյունքի՝** | | | |
| **Ցուցանիշ** | | **Ելակետա-յին արժեք** | **Թիրախա-յին արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | | 5 | 7 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | | 90 | 91 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | |  |  |
| 2023 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | | | այո | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | |  |  |
| 2023 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը՝ կազմակերպել համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու արդիականացումը | | Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցում  Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցում  Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում | | վատ | լավ |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | |  |  |
| 2023 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | | 18 | 20 |
| Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | | 82 | 87 |
| Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում | | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | | |  |  |
| 2023 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | | 63 | 65 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | | 61 | 63 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | | 49 | 50 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | | 81 | 85 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, % | | 8 | 9 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | |  |  |
| Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավան բնակավայրի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինելը: | | | | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | |  |  |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | | 42 | 45 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | | 22 | 25 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | | |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | | այո | այո |
| Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը | | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | |  |  |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | վատ | լավ |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | |  |  |
| 2023 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | - | - |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ, կանաչապատ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից | | ավելի շատ վատ, քան լավ | ավելի շատ լավ, քան վատ |
| Համայնքի համար սանիտարական մաքրման մեքենայի ձեռք բերում: | | Հին | նոր |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |  |  |
| Նպաստել դեպի համայնք զբոսաշրջիկների թվի ավելացմանը | | Համայնքի գրավչության մեծացում | | ոչ | այո |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը | | | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 3 | 5 |

# **Համայնքի 2023 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) 2023թ.** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | |  |  |
| **1.** | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 121788.2 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **121788.2** | **-** |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| **1.** | 2023 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | 200.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **200.0** |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| **1.** | 2023 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | 600.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **600.0** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցում | 445663.9 | Բյուրեղավան բնակավայր |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցումը | 250000.0 | Բյուրեղավան բնակավայր |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում | 24429.6 | Բյուրեղավան բնակավայր |
| **Ընդամենը** | | **720093.5** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
| 1. | 2023 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** |  |
| **Ընդամենը** | | **-** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում | 32641.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **32641.0** |  |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
| **1.** | 2023 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** |  |
| **Ընդամենը** | | **-** |  |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** | |  |  |
|  | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 46900.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 55400.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **102300.0** |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 37908.7 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **37908.7** |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
| 1. | Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավան բնակավայրի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինելը: | **-** | Բյուրեղավան բնակավայր |
| **Ընդամենը** | | **-** |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | 2023 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - |  |
| **Ընդամենը** | | **\_** |  |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 5140.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **5140.0** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
| **1.** | Գյուղատնտեսության ոլորտում 2023 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | 1000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **1000.0** |  |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
| **1.** | 2023 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - |  |
| **Ընդամենը** | | - |  |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում և լիզինգով սանմաքրման մեքենայի ձեռք բերում | 89500.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **89500.0** |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
| 1. | 2023 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | \_ |  |
| **Ընդամենը** | | **-** |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | \_ | ընդհանուր համայնքային |
|  | **Ընդամենը** | \_ |  |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3% * ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 91% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի և համայնքային ենթակառուցվածքների  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 32 3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո 4. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով 5. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4% 6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 92% 7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 4. Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 5. Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 121788.2 հազ. դրամ * Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 30 * Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1 * Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք * Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք * Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://byureghavan.am/ | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի լուման ներդնել երկրի պաշտպանության գործում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Աջակցություն է ցուցաբերվել երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Կազմակերպվել են հանդիպումներ զինակոչիկների հետ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից 85%  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի  3.Հանդիպումների քանակը՝ 3 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Հանդիպումներ համայնքի զինակոչիկների հետ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի առկայությունը, այո | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2023 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը՝ կազմակերպել համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու արդիականացումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 51% * Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ՝ լավ | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բյուրեղավան համայնքում ունենալ նոր ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան մանկապարտեզ, նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար ապահովել կրթության հասանելիություն: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բյուրեղավան համայնքում բոլոր երեխաների համար նախադպրոցական կրթության ապահովում: | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է համայնքի գրավչությունը, | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բյուրեղավան բնակաբայրում նոր ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան մանկապարտեզի այություն * Բյուրեղավան բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման տևողությունը ըստ նախագծի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 2. Բյուրեղավան համայնքում մանկապարտեզի կառուցման ծրագրի իրականացում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ միջոցներ, 445 663 930 դրամ * Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 25 | | | |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**    ՈՒնենալ բարեկարգ,նոր, ժամանակակից գույքով կահավորված մարզադպրոց: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Բնակչության՝ հատկապես մատաղ սերնդի բարեկիրթ, մարզական միջավայրը սիրող, առողջ ապրելակերպ դավանող քաղաքացու դաստիարակություն: Որակյալ մարզիկների կրթում: | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է համայնքի գրավչությունը, ենթակառուցվածքները բարեկարգ են և գործում են ամբողջ հզորությամբ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բյուրեղավան համայնքում բարեկարգ մարզադպրոցի առկայություն * Բյուրեղավան համայնքում մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների տևողությունը ըստ նախագծի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 2. Սուբվենցիայի հայտի կազմում 3. Գնումների գործընթացի կազմակերպում 4. Մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների սկիզբ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի և պետական համատեղ միջոցներ, 250 000 000 դրամ * Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 18 | | | |
| **Ծրագիր 3. Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բյուրեղավան բնակավայրում ունենալ ավելի բարեկարգ բակային տարածքներ, նպաստել բնակավայրի կյանքի աշխուժացմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բյուրեղավան բնակավայրում բարեկարգ բակային տարածքների առկայություն: * Բնակիչների կարծիքը Բյուրեղավան բնակավայրի բակային տարածքների կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է համայնքի գրավչությունը, առկա է ժամանակակից բարեկարգ բակային տարածքներ: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բյուրեղավան բնակավայրում բարեկարգ բակերի քանակի ավելացում * Բյուրեղավան բնակավայրում բակերի բարեկարգման տևողությունը ըստ նախագծի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում 3. Բյուրեղավան բնակավայրում բակերի բարեկարգման աշխատանքների սկիզբ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 24429.6 հազար դրամ * Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 12 | | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | |
| 2023 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 7 կմ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 75% * Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ լավ | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հիմնանորոգել և բարեկարգել ներհամայնքայինճանապարհները, բարձրացնել սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը, լավ * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 60% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, 5 րոպե * Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 80 % * Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 37 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում 3. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության հիմնանորոգում, բարեկարգում 4. Համայնքի բնակավայրերում մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ, 32641,0 հազար դրամ * Ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման, բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը`11 * Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը, 17 | | | |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | |
| 2023 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 81 % * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 61 % * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 45% | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բյուրեղավան համայնքում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 60 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բյուրեղավան համայնքում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 120 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 4 * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 22 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 3 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, լավ * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Բյուրեղավան բնակավայրի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 2. Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան դպրոցի նախակրթարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ 46900,0 հազար դրամ * Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 423 * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո | | | |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բյուրեղավան համայնքում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 70% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բյուրեղավան համայնքում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`270 * Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`48 * Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը՝ 7 * Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 2. Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 55400.0 հազար դրամ * Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք՝ 1 * Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 85% * Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 2% | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը  Նպաստել մշակույթի և սպորտի նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացմանը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը, 4 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 8 * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք * Գրադարանից օգտվողների թիվը, 500 * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90% * Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 3 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 2. Բյուրեղավան համայնքի գրադարանների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ,37908.7 հազար դրամ * Գրադարանների թիվը 1 * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք | | | |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Մատուցվող առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 85% | | | |
| **Ծրագիր 1. Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինել:** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բյուրեղավան բնակավայրի «Աանդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-իկողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո, | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,  Պոլիկլինիկայի տնօրեն | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների որակի բարձրացում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Մատուցվուղ ծառայությունների թիվ 8 * Պոլիկլինիկայի ծառայություններից օգտվողների թիվը` 8957 | Պոլիկլինիկայի աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիա բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում 2. Գնումների իրականացում 3. Սարքավորումների ձեռք բերում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Պոլիկլինիկայի բյուջեի միջոցներ * Պոլիկլինիկայի շենք 1 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| 2023 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`81 * Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը, 23 * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին 2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 5140.0 հազար դրամ * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| 2023 թվականին գյուղատնտեսություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
|  | | | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| 2023 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), ավելի շատ լավ, քան վատ * Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 95% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում**  **և լիզինգով սանմաքրման մեքենայի ձեռք բերում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր, բարեկարգ և կանաչապատ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր, կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 27 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 217000 քմ * Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 25 % * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում 2. Կանաչապատման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 89500.0 հազ. դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 27 * Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը մեկ անձի համար ք. Բյուրեղավան 200 ՀՀ դրամ ,Ջրաբեր և Նուռնուս 200 ՀՀ դրամ * Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 2 * Աղբատար մեքենաների թիվը 3 * Աղբամանների թիվը 70 | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| 2022 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (%) | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-բնակիչ կապը՝ բարձրացնելով բնակչության իրազեկվածության մակարդակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչներն իրազեկված են ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացում, այո | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ 3 * Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը՝ 140 * Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ լավ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություն-ներ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը՝ 3 | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2023 թ. Ծրագիրը**

ՀՈՂԵՐ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Բնակավայր** | **Հասցե** | **Մակերես, քմ** | **Նպատակային նշանակություն** | **Գործառնական նշանակություն** | **Սեփականության ձև** | **Կարգավիճակ** |
| 1. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Ջրաբեր | 55523 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Ընդերք օգտագործման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 2. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Ջրաբեր | 101250 | Գյուղատնտեսական | Այլ հողատեսքեր | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 3. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Ջրաբեր | 31800 | Գյուղատնտեսական | Արոտ | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 4. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Ջրաբեր | 84622,4 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 5. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Նուռնուս Գլխավոր փողոց 4-րդ փակուղի 1 | 493,5 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 6. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Նուռնուս Երևան-Սևան մայրուղի 13 | 260000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Ընդերք օգտագործման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 7. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | ՀՀ կոտայքի մարզ համայնք Բյուրեղավան գյուղ Նուռնուս 13 | 250 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 8. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. թիվ 15 | 72 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 9. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վազգեն Սարգսյան փ. թիվ 34/82/1 | 72 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 10. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. թիվ 42/60 | 500,2 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 11. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. 13/4 | 438,8 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 12. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. 13/6 | 415 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 13. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. 13/2 | 406,6 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 14. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. թիվ 27 | 1442 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 15. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վազգեն Սարգսյան փ. թիվ 34/85 | 737,48 | Բնակավայրի | Խառը կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 16. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Երիտասարդական փողոց թիվ 5/64 | 66 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 17. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Երիտասարդական փողոց թիվ 5/60 | 56 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 18. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վազգեն Սարգսյան փ. թիվ 34/82/2 | 640 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 19. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. թիվ 7/1 | 319,6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 20. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | գյուղ Ջրաբեր | 25000 | Գյուղատնտեսական | Արոտ | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 21. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. 37/30 | 48 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 22. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. 40/25/3/1 | 1064 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 23. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. 1/8/2 | 925 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 24. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Ամառանոցային փողոց 88/1 | 3917,1 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 25. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. 13/1 | 28,5 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 26. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. թիվ 46/40 | 6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված կառ. իրավունքով |
| 27. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Վ. Սարգսյան փ. թիվ 15/39 | 6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված կառ. իրավունքով |
| 28. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. 26/93 | 607,98 | Բնակավայրի | Ընդհանուր օգտագործման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 29. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զորավար Անդրանիկի փ. թիվ 50/5 | 14300 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 30. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | ՋՐԱԲԵՐ | 80000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 31. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | ՋՐԱԲԵՐ | 3000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Ընդերք օգտագործման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 32. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | «Կոտայք» ա/ը թիվ 156 հարակից տարածք | 3420 | Բնակավայրի | Այլ հողեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 33. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | «Կոտայք» ա/ը թիվ 126 հարակից տարածք | 100 | Գյուղատնտեսական | Այլ հողատեսքեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 34. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Նուռնուս-Բյուրեղավան ճանապարհի աջ մասում | 5650 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 35. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | թիվ 21 ենթակայան | 27,04 | Բնակավայրի | Այլ հողեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 36. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | թիվ 20 ենթակայան | 18,62 | Բնակավայրի | Այլ հողեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 37. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | «Ուրց» այգեգործական 2/79 հողամասին կից տարածք | 450 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 38. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Բոյչխուր | 8000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 39. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Բոյչխուր | 10000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 40. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Հակոբի սառնա | 30000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 41. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Հակոբի սառնա | 110000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 42. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Հրազդանի կիրճ | 5000 | Գյուղատնտեսական | Այլ հողատեսքեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 43. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | 4-րդ փողոց , տուն 6 | 12370 | Գյուղատնտեսական | Այլ հողատեսքեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 44. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Գերեզմանոցին հարակից տարածք | 200 | Գյուղատնտեսական | Արոտ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 45. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Նշալանջեր | 13800 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 46. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Կարագյունե | 12000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 47. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Դամբարանադաշտ | 11349 | Հատուկ պահպանվող տարածքներ | Բնապահպանական | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 48. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Երևան-Սևան մայուղի 26 կմ | 260000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Ընդերք օգտագործման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 49. | Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ | Երևան-Սևան մայուղի 24 կմ | 850974 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Ընդերք օգտագործման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 50. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 950 | Գյուղատնտեսական | Այլ հողատեսքեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 51. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 157500 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 52. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 12000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 53. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 75000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակությաnօբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 54. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 200 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 55. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 200 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 56. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 80000 | Գյուղատնտեսական | Արոտ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 57. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 100 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 58. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 238000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 59. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 2000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 60. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 60000 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 61. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 200 | Գյուղատնտեսական | Արոտ | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 62. | Գ. ՋՐԱԲԵՐ | Ջրաբեր | 29813 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 63. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան Օղակաձև փ. | 0,00186 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 64. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան Զ.Անդրանիկ 46/40 | 6 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 65. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան Վ.Սարգսյան 15/39 | 6 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 66. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Բյուրեղավան , «ԼԵՈ» ՍՊԸ -ին պատկանող խանութին կից հողակտոր | 700 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 67. |  | գլխավոր փողոց թիվ 5 | 1020 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 68. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Ք. Բյուրեղավան | 3385 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 69. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Հարոյան փ. 28Ա | 2215 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 70. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | թ. 4 շ - ի մոտ | 31,8 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 71. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | ք. Բյուրեղավան | 520,22 | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների | Էներգետիկայի | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 72. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Գեր. - ի և 10ԺԲԿ-ի միջև տարածք | 103000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 73. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | թ.2փ.-ի ձախակողմյան մասում | 1450 | Գյուղատնտեսական | Այլ հողատեսքեր | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 74. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | թ. 2 մանկապարտ.հար. տարածք | 1800 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 75. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | թ. 2շ. դիմաց | 28 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 76. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Ք. Բյուրեղավան | 16000 | Գյուղատնտեսական | Վարելահող | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 77. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ.3 1շ. մոտ | 24,6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 78. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 7շ. մոտ | 22 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 79. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Ք. Բյուրեղավան | 41,6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 80. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. ձախ մաս | 62,5 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 81. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 31շ. մոտ | 24 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 82. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 26շ. մոտ | 16,4 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 83. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 4 հանր. մոտ | 24,1 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 84. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 30շ. մոտ | 29,6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 85. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. ձախ մաս | 53,5 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 86. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 31շ. մոտ | 31,5 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 87. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 32շ. մոտ | 20,1 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 88. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 30շ. մոտ | 24,4 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 89. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 3շ. մոտ | 18,6 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 91. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 30շ. մոտ | 24,6 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 92. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 30շ. մոտ | 19,8 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 93. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 30շ. մոտ | 24,3 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 94. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Թ. 30շ. հարևանությամբ | 24,5 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 95. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | թ. 30շ. հարևանությամբ | 0,00245 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 96. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 11 շենքի հարևանությամբ | 1000 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 97. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Զբոսայգու տարածք | 4540 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 98. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Հարոյան փ. ձախ մաս | 1000 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 99. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | N1 դպր. հարևանությամբ | 1000 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 100. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | N1 դպրոցի հարևանությամբ | 1000 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 101. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 9շ. հարևանությամբ | 250 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 102. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 26շ. հարևանությամբ | 54 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 103. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 26շ. հարևանությամբ | 45 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 104. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 26շ. հարևանությամբ | 80 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 105. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 18շ. հարևանությամբ | 100 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 106. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 27 շ. հարևանությամբ | 72 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 107. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 3փ. ձախ մասում | 1125 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 108. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | N2 փ. ձախ մասում | 750 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 109. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Հարոյան փ. ձախ կողմ | 1000 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 110. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Հարոյան փ.սկիզբ աջ մաս | 1000 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 111. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Հարոյան փ. վերջին աջ մաս | 1100 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 112. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 41շ. հարևանությամբ | 60 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 113. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Հարոյան փ. աջ կողմ | 1100 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային |  |
| 114. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | «Խոշոր պանարտ» ՓԲ հարևանությամբ | 4570 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | Արդյունաբերական օբյեկտներ | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 115. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | 26շ. հարևանությամբ | 152 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 116. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | էներգետիկայի օբ. հողամասից | 1700 | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների | Էներգետիկայի | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 117. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ.հարակից | 85,9 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 118. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ. 5 | 72,5 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |
| 119. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Օղակաձև փ.ձախ մաս | 1180 | Բնակավայրի | Հասարակական կառուցապատման | Համայնքային | Պարապուրդ |
| 120. | Ք. ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ | Սարալանջ 1/36 տն. կից | 95 | Բնակավայրի | Բնակելի կառուցապատման | Համայնքային | Տրված վարձակալության |

.

ՇԵՆՔԵՐ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն** | **Սեփկնության ձև** | **Մակերես, քմ** | **Նպատակային նշանակություն** | **Կարգավիճակ** | **Նախատեսվում է** |
| 1. | ավտոտեխսպասարկման կայան | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան գյուղ Նուռնուս Գլխավոր փողոց 4-րդ փակուղի 1 | Համայնքային | 232.76 | Հասարակական | Պարապուրդ | Օտարել 2025 թ. |
| 2. | Խանութ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան գյուղ Նուռնուս 13 | Համայնքային | 213.2 | Հասարակական | Պարապուրդ | Կառուցել համայնքային կենտրոն |
| 3. | Բյուրեղավան 16 շենք 45 բնակարան | Ք. Բյուրեղավան Վազգեն Սարգսյան փողոց 16 շենք 45 բնակարան | Համայնքային | 18.25 | Բնակելի | Պարապուրդ | Օտարել 2024 թ. |
| 4, | Բյուրեղավան 50 շենք 22 բնակարան | Օղակաձև փողոց  50 շ. 22 բն. | Համայնքային | 38.77 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 5, | Բյուրեղավան 50 շենք 28 բնակարան | Օղակաձև փողոց  50 շ. 28 բն. | Համայնքային | 38.36 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 6, | Բյուրեղավան 50 շենք 26 բնակարան | Օղակաձև փողոց  50 շ. 26 բն. | Համայնքային | 38.97 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 7, | Բյուրեղավան 16 շենք 45/1 բնակարան | Վազգեն Սարգսյան փողոց, 16 շենք 45/1 բնակարան | Համայնքային | 98.3 | Բնակելի | Պարապուրդ | Օտարել 2024 թ. |
| 8, | Բյուրեղավան 48շ, բն 77 | Կոտայքի փող․ 48/77 | Համայնքային | 26.51 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 9. | Բյուրեղավան 48շ, բն 70/1 | Կոտայքի փող․ 48/70/1 | Համայնքային | 13.2 | Բնակելի | Պարապուրդ | Օտարել 2024 թ. |
| 10. | Բյուրեղավան 48շ, բն 70 | Կոտայքի փող․ 48/70 | Համայնքային | 19.3 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 11. | Բյուրեղավան 48շ, բն 56 | Կոտայքի փող․ 48/56 | Համայնքային | 13.5 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 12. | Բյուրեղավան 48շ, բն 47 | Կոտայքի փող․ 48/47 | Համայնքային | 34.6 | Բնակելի | Պարապուրդ | Օտարել 2024 թ. |
| 13. | Բյուրեղավան 48շ, բն 14 | Կոտայքի փող․ 48/14 | Համայնքային | 31.5 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 14, | Բյուրեղավան թիվ 1շենքի հարևանությամբ | Կոտայքի փողոցի ձախակողմյան մաս | Համայնքային | 45.6 | Հասարակական | Պարապուրդ | Օտարել 2024 թ. |
| 15. | Բյուրեղավան 42շ, բն 36/1 | 42-րդ շենք 36/1 | Համայնքային | 13.2 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 16. | Բյուրեղավան 49շ, բն 14 | 2-րդ փողոց, 49/14 | Համայնքային | 11 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 17. | Ջրաբերի վարչական շենք | 1-ին փողոց թիվ 13 | Համայնքային | 283.38 | Բնակելի | Պարապուրդ |  |
| 18. | Նուռնուսի վարչական շենք | Գլխավոր փողոց թիվ 15 | Համայնքային | 230.72 | Բնակելի | Պարապուրդ |  |
| 19. | Բյուրեղավան կիսակառույց մարզական համալիր | քաղաք Բյուրեղավան | Համայնքային | 1007.2 | Հասարակական | Պարապուրդ | Կառուցել մարզա-դպրոց |
| 20. | Բյուրեղավան 50շ, բն 21 | Օղակաձև փող․ 50/21 | Համայնքային | 15.17 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 21. | Բյուրեղավան 50շ, բն 59 | Օղակաձև փող․ 50/59 | Համայնքային | 29.81 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 22. | Բյուրեղավան 50շ, բն 61 | Օղակաձև փող․ 50/61 | Համայնքային | 17.62 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 23. | Բյուրեղավան 50շ, բն 62 | Օղակաձև փող․ 50/62 | Համայնքային | 39.68 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 24. | Բյուրեղավան 50շ, բն 66 | Օղակաձև փող․ 50/66 | Համայնքային | 32.69 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 25. | Բյուրեղավան 50շ, բն 71 | Օղակաձև փող․ 50/71 | Համայնքային | 17.57 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 26. | Բյուրեղավան 50շ, բն 76 | Օղակաձև փող․ 50/76 | Համայնքային | 21.54 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 27. | Բյուրեղավան 50շ, բն 79 | Օղակաձև փող․ 50/79 | Համայնքային | 38.27 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 28. | Բյուրեղավան 50շ, բն 82 | Օղակաձև փող․ 50/82 | Համայնքային | 38.4 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 29. | Բյուրեղավան 50շ, բն 85 | Օղակաձև փող․ 50/85 | Համայնքային | 38.11 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 30. | Բյուրեղավան 50շ, բն 92 | Օղակաձև փող․ 50/92 | Համայնքային | 13.65 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 31. | Բյուրեղավան 50շ, բն 103 | Օղակաձև փող․ 50/103 | Համայնքային | 16.78 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 32. | Բյուրեղավան 50շ, բն 111 | Օղակաձև փող․ 50/111 | Համայնքային | 38.51 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 33. | Բյուրեղավան 50շ, բն 29 | Օղակաձև փող․ 50/29 | Համայնքային | 40.07 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 34. | Բյուրեղավան 50շ, բն 16 | Օղակաձև փող․ 50/16 | Համայնքային | 16.23 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 35. | Բյուրեղավան 50շ, բն 50 | Օղակաձև փող․ 50/50 | Համայնքային | 14.98 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 36. | Բյուրեղավան 50շ, բն 43 | Օղակաձև փող․ 50/43 | Համայնքային | 30.08 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 37, | Բյուրեղավան 50շ, բն 101 | Օղակաձև փող․50/101 | Համայնքային | 20.71 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 38. | Բյուրեղավան 50շ, բն 99 | Օղակաձև փող․ 50/99 | Համայնքային | 37.56 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 39. | Բյուրեղավան 50շ, բն 98 | Օղակաձև փող․ 50/98 | Համայնքային | 55.04 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 40. | Բյուրեղավան 50շ, բն 97 | Օղակաձև փող․ 50/97 | Համայնքային | 22.19 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 41. | Բյուրեղավան 50շ, բն 87 | Օղակաձև փող․ 50/87 | Համայնքային | 27.73 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 42. | Բյուրեղավան 50շ, բն 86 | Օղակաձև փող․ 50/86 | Համայնքային | 13.45 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 43. | Բյուրեղավան 50շ, բն 77 | Օղակաձև փող․ 50/77 | Համայնքային | 37.99 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 44. | Բյուրեղավան 50շ, բն 102 | Օղակաձև փող․50/102 | Համայնքային | 27.69 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 45. | Բյուրեղավան 50շ, բն 78 | Օղակաձև փող․ 50/78 | Համայնքային | 13.68 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 46. | Բյուրեղավան 50շ, բն 74 | Օղակաձև փող․ 50/74 | Համայնքային | 52.92 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 47. | Բյուրեղավան 50շ, բն 56 | Օղակաձև փող․ 50/56 | Համայնքային | 38.02 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 48. | Բյուրեղավան 50շ, բն 55 | Օղակաձև փող․ 50/55 | Համայնքային | 15.87 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 49. | Բյուրեղավան 50շ, բն 49 | Օղակաձև փող․ 50/49 | Համայնքային | 37.28 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 50. | Բյուրեղավան 50շ, բն 34 | Օղակաձև փող․ 50/34 | Համայնքային | 30.62 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 51. | Բյուրեղավան 50շ, բն 20 | Օղակաձև փող․ 50/20 | Համայնքային | 38.45 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 52. | Բյուրեղավան 50շ, բն 14 | Օղակաձև փող․ 50/14 | Համայնքային | 103.63 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 53. | Բյուրեղավան 50շ, բն 8 | Օղակաձև փող․ 50/8 | Համայնքային | 22.2 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 54. | Բյուրեղավան 50շ, բն 6 | Օղակաձև փող․ 50/6 | Համայնքային | 19.25 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 55. | Բյուրեղավան 50շ, բն 2 | Օղակաձև փող․50/2 | Համայնքային | 16.67 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 56. | Բյուրեղավան 49 շ,բն 75 | 2-րդ փողոց 49/75 | Համայնքային | 30.41 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 57. | Բյուրեղավան 49 շ,բն 36 | 2-րդ փողոց 49/36 | Համայնքային | 29.67 | Բնակելի | Պարապուրդ | Օտարել 2023թ. |
| 58. | Բյուրեղավան 49 շ,բն 31 | 2-րդ փողոց 49/31 | Համայնքային | 27.53 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 59. | Բյուրեղավան 49 շ,բն 26 | 2-րդ փողոց 49/26 | Համայնքային | 16.77 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 60. | Բյուրեղավան 49 շ,բն 24 | 2-րդ փողոց 49/24 | Համայնքային | 13.77 | Բնակելի | Պարապուրդ | Օտարել 2024թ. |
| 61. | Բյուրեղավան 49 շ,բն 76 | 2-րդ փողոց 49/76 | Համայնքային | 21.51 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 62. | Բյուրեղավան 49 շ,բն 47 | 2-րդ փողոց 49/47 | Համայնքային | 27.63 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 63. | Բյուրեղավան 49 շ,բն 21 | 2-րդ փողոց 49/21 | Համայնքային | 13.51 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 64. | Բյուրեղավան 50շ, բն 24 | Օղակաձև փող, | Համայնքային | 16.82 | Բնակելի | Պարապուրդ | Նվիրա-տվություն |
| 65. | Բյուրեղավան 49շ, բն 49 | 2-րդ փողոց 49/49 | Համայնքային | 14.09 | Բնակելի | Պարապուրդ |  |
| 66. | Բյուրեղավան 49շ, բն 50 | 2-րդ փողոց 49/50 | Համայնքային | 14.16 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 67. | Բյուրեղավան 49շ, բն 32 | 2-րդ փողոց 49/32 | Համայնքային | 28 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել |
| 68. | Բյուրեղավան 16շ. բն 46 | Վ,Սարգսյան փող 16/46 | Համայնքային | 124 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել 2023թ. |
| 69. | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, Բ-3շ. բն 1 | 1-ին թաղ, Բ-3շ. բն 1 | Համայնքային | 71.75 | Բնակելի | Պարապուրդ |  |
| 70. | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, Բ-3 շ. բն 7 | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, Բ-3 շ. բն 7 | Համայնքային | 72.98 | Բնակելի | Պարապուրդ |  |
| 71. | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, Բ-5շ. բն 5 | 1-ին թաղ, Բ-5շ. բն 5 | Համայնքային | 72.1 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել 2023թ. |
| 72. | Բյուրեղավան 1-ին թաղ, Բ-11շ. բն 8 | 1-ին թաղ, Բ-11շ,. բն 8 | Համայնքային | 74.05 | Բնակելի | Պարապուրդ |  |
| 73. | Բյուրեղավան 1շ. բն 15 | Բյուրեղավան 1շ. բն 15 | Համայնքային | 26.18 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել 2023թ. |
| 74. | Բյուրեղավան 24շ, բն 32 | 24շ, բն 32 | Համայնքային | 92.6 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել 2024թ. |
| 75. | Բյուրեղավան 27շ, բն 28 | 27շ, բն 28 | Համայնքային | 61.9 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել 2024թ. |
| 76. | Բյուրեղավան 42շ, բն 5 | Բյուրեղավան 42շ, բն 5 | Համայնքային | 44.84 | Բնակելի | Պարապուրդ | օտարել 2024թ. |
| 77. | Մաքրման ջրհան կայան | Բյուրեղավան | Համայնքային | 1556 | Հասարակական | Պարապուրդ |  |
| 78. | Քաղաքային մարզադաշտ | Կոտայքի փող 65 | Համայնքային | 377 | Հասարակական | Պարապուրդ | Վերա-նորոգել |
| 79. | Ամառային կինոթատրոն | 42 շենքին հարակից | Համայնքային | 297 | Հասարակական | Պարապուրդ |  |
| 80. | «Արև» մանկապարտեզ | Երիտասարդական փող 23/57 | Համայնքային | 859 | Հասարակական | Պարապուրդ |  |
| 81. | Քաղաքային պոլիկլինիկա | 2-րդ փողոց | Համայնքային | 881 | Հասարակական | Տրված անհատույց օգտագործ. |  |
| 82. | Քաղաքային գրադարան | Վ,Սարգսյան փող 16/43 | Համայնքային | 129 | Հասարակական | Պարապուրդ | օտարել 2023թ. |
| 83. | Արվեստի դպրոց | Վ,Սարգսյան փող 18/44 | Համայնքային | 232 | Հասարակական | Պարապուրդ |  |
| 84. | Մշակույթի տուն | Զ.Անդրսնիկի փող | Համայնքային | 1143 | Հասարակական | Պարապուրդ |  |
| 85. | Քաղաքաղապետարանի թիվ 1 /30/1 և 1/30/2 վարչական շեն | թիվ 1-ին փող, | Համայնքային | 525 | Հասարակական | Պարապուրդ |  |
| 86. | Քաղաքապետարանի թիվ 1 վարչական շենք | Վազգեն Ա Վեհափառի փողոց | Համայնքային | 250 | Բնակելի | Օգտագործման ենթակա |  |

Մեքենա-մեխանիզմներ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Մեք.-մեխանիզմի տիպ** | **Մակնիշ** | **Համարանիշ** | **Թափքի տեսակ** | **Արտադրման ժամանակ** | **Շարժիչի համար** |
| 1. | Բեռնատար | ZIL MMZ-554M | 810LL70 |  | 1990 |  |
| 2. | Խոտհավաքի թև | 3545 |  |  | 2016 |  |
| 3. | Շարքացան | 5545 |  |  | 2017 |  |
| 4. | Հողի փխր. թևիկ. | 9 թև |  |  | 2016 |  |
| 5. | Հողի փխր. թևիկ. | 5544 |  |  | 2016 |  |
| 6. | Մեքենա լվացող սարք | 5555 |  |  | 2015 |  |
| 7. | Խոտհավաք սարք | 4 թև |  |  | 2014 |  |
| 8. | Խոտհավաքիչ մամլիչ | ՊՏ-165Մ |  |  | 2014 |  |
| 9. | Տրակտոր 82 Մինսկ | 808184190 |  |  | 2014 |  |
| 10. | Խոտհնձիչ | 525795 |  |  | 2014 |  |
| 11. | Բեռնատար | ԳԱԶ 52 ամբարձիչ | 011SU43 |  | 1990 |  |
| 12. | Մարդատար | HYUNDAI SANTAFE 2.4 | 701 LL 70 | ՈւՆԻՎԵՐՍԱԼ | 2012 |  |
| 13. | Մարդատար | MERCEDES-BENZ E 240 | 613LL70 | ՍԵԴԱՆ | 2010 |  |
| 14. | Բեռնատար | ԳԱԶ 5201 | 825SL43 | 1274936 | 1990 | 035393 |
| 15. | Բեռնատար | ՊԱԶ 672 | 423LO43 | 830T882 | 1983 | Զիլ 130 |
| 16. | Բեռնատար | ԶԻԼ 433362 | 562LO43 | 43336070061341 | 2008 | 50910702869 |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)2023թ** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 121788.2 | 121788.2 |  | |  |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **121788.2** | **121788.2** |  | |  |  | |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| 2023 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | | 200.0 | 200,0 |  | |  |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **200.0** | 200.0 |  | |  |  | |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| 2023 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | 600.0 | 600,0 |  | |  |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **600.0** | **600.0** |  | |  |  | |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | |
|  | Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցում | 445663.9 | 133700.0 | 311963.9 | |  |  | |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցումը | 250000.0 | 162500.0 | 87500.0 | |  |  | |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում | 24429.6 | 24429.6 |  | |  |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **720093.5** | **320629.6** | **399463.9** | |  |  | |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | |
| 2023 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | |
|  | Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում | 32641.0 |  |  |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **32641.0** |  |  |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | |
| 2023 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | |
|  | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 46900.0 | 46900.0 |  |  | |  | |  |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 55400.0 | 55400.0 |  |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **102300.0** | **102300.0** |  |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 37908.7 | 37908.7 |  |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **37908.7** | **37908.7** |  |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | | | |
| Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինելը: | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | |
|  | 2023 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  |  |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 5140.0 | 5140.0 |  |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **5140.0** | **5140.0** |  |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում 2023 թվականին ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | 1000.0 | 1000.0 |  |  | | |  |  |
| **Ընդամենը** | | **1000.0** | **1000.0** |  |  | | |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | |
| 2023 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման, կանաչապատման աշխատանքների իրականացում և լիզինգով սանմաքրման մեքենայի ձեռք բերում | 89500.0 | 89500.0 |  |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **89500.0** | **89500.0** |  |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | |
|  | 2023 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  |  |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում |  |  |  | |  |  | |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |  | |  |  | |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8. Համայնքի 2022թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը`  շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **121788.2** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1,** **Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների քանակի ավելացում | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության մատչելիության ապահովում: | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցման տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **445663.9** |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2.** **Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցումը** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան համայնքում մարղադպրոցի շենքի առկայություն | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզական կյանքի ակտրվացում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2250000.0** |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 3,** **Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման  համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բարեկարգ բակերի առկայություն | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման հարցի կարգավորում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **24429.6** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և հիմնանորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 13 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **32641.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ | 432 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 117 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **46900.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 |  |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 257 |  |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ | 48 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **55400.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրադարանների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 4 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **37908.7** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինելը:** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Պոլիկլինիկայի թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում սպասարկվող բնակիչների թիվը | 9570 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Պոլիկլինիկոյի ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 365 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **00.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 81 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5140.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում և լիզինգով սանմաքրման մեքենայի ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 27 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման և կանաչապատման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **89500.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 17 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 5 |  |  |  |
| Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 250 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **00.0** |  |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)