# **Հավելված**

# Բյուրեղավան համայնքի ավագանու

# 2024 թվականի --- ի N \_\_\_\_ - Ա որոշման

**Հաշվետվություն**

**Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի 2023 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ**



**Բյուրեղավան 2024թ.**

# **Ներածություն**

Սույն հաշվետվությունը մշակվել է համայնքի աշխատակազմի և համայնքի ղեկավարին կից գործող ԽՄ-ի կողմից՝ ՀՀ ՏԿԶՆ, ԳՄՀԸ աջակցությամբ ՀՖՄ-ի կողմից իրականացվող «Բազմաբնակավայր համայնքների տարեկան աշխատանքային պլանների (ՏԱՊ-երի) մշակում և կառավարում» ծրագրի շրջանակներում։

Հաշվետվությունը հասցեագրված է Բյուրեղավան բազմաբնակավայր համայնքի ՏԻՄ-երին, աշխատակազմին, համայնքային կազմակերպություններին, բնակիչներին, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպություններին և խմբերին, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ անձանց:

ՏԱՊ-ի իրականացման վերաբերյալ **հաշվետվության** մեջ ներկայացված են` ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծությունը (ըստ ոլորտների) և մոնիթորինգի արդյունքում արված եզրակացությունները և առաջարկությունները:

**Հավելված 1-ում** ներկայացված է տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների տարեկան մոնիթորինգի վերաբերյալ։

# **Համայնքի 2023թ. ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների)**

Բյուրեղավան համայնքի 2023թ. ՏԱՊ-ի ծրագրերի կատարողականը դիտարկելիս կարելի է տեսնել, որ նախատեսված ծրագրերը ամբողջությամբ իրականացվել են

## **Ընդհանուր համայնքային ոլորտ**

Ոլորտում ՏԱՊ-ով նախատեսվել է իրականացնել «Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում» ծրագիրը, որում ըստ տարեկան ճշգրտված պլանի նախատեսվել են 136018.2հազար դրամի ծախսեր, բայց կատարվել են 120080.8հազար դրամի ծախսեր, ինչի արդյունքում տնտեսվել են գումարներ: Կատարվել են որոշակի կադրային փոփոխություններ, բարելավվել են աշխատակիցների աշխատանքային պայմանները։ Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով։ Սպասարկման ծառայությունների որակի բարձրացման համար շեշտադրվել է աշխատակազմի կարողությունների բարձրացումը։

Պատշաճ կերպով գործել են համայնքապետարանի պաշտոնական և համայնքային համացանցային կայքերը, շահագործվում է «Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը»։ Համայնքի պաշտոնական, համայնքային համացանցային կայքերի և սոցիալական ցանցի առկայությունը (byureghavan-kotayk.am. և byureghavan.am, Բյուրեղավն համայնք ֆեյսբուքյան էջ) հնարավորություն է տալիս ավելի արագ և արդյունավետ կազմակերպել աշխատանքները, համայնքի բնակիչները հնարավորություն ունեն կայքերի միջոցով ծանոթանալու համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայություններին, սպասարկման վճարներին, բյուջեից իրականացվող ծախսերին: Ծրագրի իրականացման ընթացքում եղել են որոշակի տնտեսումներ՝ կապված որոշ ապրանքատեսակների առավել մատչելի գներով ձեռք բերման, թափուր հաստիքների առկայության հետ։

## **Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտ**

Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում 2023 թվականին ընթացքում իրականացվել է՝

Ծրագիր 1 Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցում համար դիմել ենք ՀՀ կառավարությանը մանկապարտեզի կառուցումը ամբողջությամբ պետական միջոցների հաշվին իրականացնելու համար, որը հաստատվել է:

Ծրագիր 2 Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան բնակավայրում մարզադպրոցի կառուցում: որտեղ կատարել է 119732.3 հազար դրամի ծախս, որտեղ համայնքի ներդրման չափը եղել է է 100%: Ծրագիրը իրականացվում է ՀՀ կառավարության հետ համատեղ սուբվենցիայի հիմունքներով:

Ծրագիր 3 Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում ծրագրի համար նախագծա- նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռք բերում, որտեղ կատարել է 1000.0 հազար դրամի ծախս:

## **Տրանսպորտի ոլորտ**

2023թ. ընթացքում համայնքում ճանապարհաշինության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 7396.1հազար դրամ, որտեղ համայնքի ներդրման չափը եղել է է 100%:

## **Կրթության ոլորտ**

Բյուրեղավան համայնքում 2023 թվականին գործել է 1 համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, 1 դպրոցահեն նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ։ ՆՈՒՀ-երի կրթական ծառայություններից օգտվել են 208 երեխաներ, իսկ արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից՝ 300-ից ավել երեխաներ: Կրթության ոլորտի ծրագրերը տարեկան կտրվածքով ամբողջությամբ իրականացվել են ՏԱՊ-ով պլանավորված ցուցանիշներով, համայնքի բյուջեից կրթության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 219175.3 հազար դրամ։

## **Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների ոլորտ**

Համայնքում գործում է միայն 1 գրադարան՝Բյուրեղավան բնակավայրում։

Գործում է Բյուրեղավանի մշակույթի տունը: Գրադարանային ծառայություններից օգտվել են շուրջ 950 ընթերցողներ։ Մշակույթի ոլորտում 2023 թվականի ընթացքում իրականացվել է մշակույթի տան բեմի կահավորում: Համայնքի բյուջեից մշակույթի և երիտասարդության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 23928.5հազար դրամ:

**Առողջապահություն**

«Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ում ՄԱԿ 2023 կայուն զարգացման նպատակների տեղայնացումը դրամաշնորհային ծրագրով իրականացվում է «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի համար ռենտգենոգրաֆ և գունավոր ուլտրաձայնային ստացիոնար սկաներ հետազոտական սարքավորումների ձեռքբերում ծրագիրը: Պոլիկլինիկայի կողմից մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից օգտվում են Բյուրեղավան, Նուռնուս և Արզնի բնակավայրերի բնակչությունը: Առողջապահությունոլորտի ծրագրերը տարեկան կտրվածքով ամբողջությամբ իրականացվել են ՏԱՊ-ով պլանավորված ցուցանիշներով

## **Սոցիալական պաշտպանության ոլորտ**

## 2023 թվականի ընթացքում համայնքապետարանի կողմից սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կատարվել է 3170.0 հազար դրամի չափով ծախսեր։ Ամերիկյան Հայ օգնության ֆոնդի Հայաստանի մասնաճյուղի և համայնքի համագործակցության շնորիվ Բյուրեղավան բնակավայրում գործում է բարեգործական ճաշարան, որի շահառու է հանդիսանում 150 անձ: Ոլորտում հիմնական շեշտը դրվել է բնակչության խոցելի խմբերին օգնությունների տրամադրման վրա:

## **Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտ**

2023թ. ՏԱՊ-ին համապատասխան, համայնքի բոլոր բնակավայրերում ապահովվել են սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմաններ, փողոցները մաքուր են, այգիներն ու պուրակները՝ խնամված։ Համայնքում աղբահանության աշխատանքներն առավել արդյունավետ կատարելու նպատակով վերանայվել է աղբահանության գրաֆիկը, Բյուրեղավան համայնքում իրականացվել են կանոնավոր աղբահանության աշխատանքներ, ձեռք է բերվել նոր աղբատար մեքենա և աղբամաններ։ Այս ոլորտում համայնքի բյուջեից ծախսվել է 103949.8 հազար դրամ:

# 

# **Եզրակացություն**

Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի պլանի կատարումը դիտարկելիս, կարելի է տեսնել, որ համայնքի 2023 թվականի ՏԱՊ-ով սահմանված ծրագրերը 2023 թվականի ընթացքում իրականացվել են։ Ծրագրերի իրականացման ընթացքը և ստացված արդյունքները դիտարկելիս, հստակ երևում է, որ համայնքում ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված միջոցները ծախսվել են սահմանված նպատակներին համապատասխան, որոշ դեպքերում առկա են տնտեսումներ։

Հիմնվելով սույն հաշվետվությունում կատարված վերլուծության արդյունքների և եզրակացությունների վրա՝ հիմնական առաջարկությունները հետևյալներն են՝

* Տնտեսված միջոցներն ուղղել համայնքի բնակավայրերում մատուցվող ծառայությունների ծավալի ավելացմանն ու որակի բարձրացմանը:
* Շարունակական աշխատանքներ իրականացնել համայնքում ինչպես մասնավոր հատվածի, այնպես էլ տարբեր դոնոր կազմակերպությունների կողմից միջոցներ ներգրավելու ուղղությամբ:
* Բնակչության հետ տանել ակտիվ բացատրական աշխատանքներ հարկերի հավաքագրման անհրաժեշտության և համայնքում իրականացվող ծրագրերի իրազեկման ուղղությամբ:

**ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՊ-ՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՎ   
2023 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԵՎ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ**

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8. Համայնքի 2023թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 30 | 32 | 2 | Համայնքապետարանի գուրծունեությունը ավելի արդյունավետ դարձնելով պայմանավորված |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 | 4 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 | 4 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը`  շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **120080.8** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1․** **Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում | 1 | 0 |  | Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցում համար դիմել ենք ՀՀ կառավարությանը մանկապարտեզի կառուցումը ամբողջությամբ պետական միջոցների հաշվին իրականացնելու համար, որը հաստատվել է: |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների քանակի ավելացում | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության մատչելիության ապահովում: | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցման տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **0** |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2.** **Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցումը** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 | 1 |  | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքնորը ընթացքի մեջ են |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան համայնքում մարղադպրոցի շենքի առկայություն | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզական կյանքի ակտրվացում | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի | Ըստ նախագծի |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **119732.3** |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 3․** **Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման  համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բարեկարգ բակերի առկայություն | 4 | 4 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման հարցի կարգավորում | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի | Ըստ նախագծի |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1000.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և հիմնանորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 13 | 13 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 45 | 45 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 | 60 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 5 | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **7396.1** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ | 432 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 120 | 120 | 3 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 60 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **42122.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 | 1 |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 257 | 275 |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ | 48 | 48 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, % | 80 | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 | 248 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 70 | 70 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **117053.3** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրադարանների թիվը | 2 | 2 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 4 | 4 |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 8 | 8 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 | 90 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 | 248 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **23928.5** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինելը:** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Պոլիկլինիկայի թիվը | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում սպասարկվող բնակիչների թիվը | 9570 | 9963 | 393 | Արցխից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների գալով պայմանավորված |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից, % | 70 | 70 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Պոլիկլինիկոյի ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 365 | 365 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. Դրամ** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | |
|  | |  | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 81 | 425 | 344 | Արցխից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների գալով պայմանավորված |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 | 60 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3170.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում և լիզինգով սանմաքրման մեքենայի ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 27 | 27 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 25 | 25 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման և կանաչապատման ծառայությունից, % | 80 | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **103949.8** |  |  |  |  |