# **Հավելված**

# Բյուրեղավան համայնքի ավագանու

# 2023 թվականի մարտի \_\_\_ - ի N \_\_\_\_ - Ա որոշման

**Տարեկան հաշվետվություն**

**ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի 2022 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ**

****

**Բյուրեղավան 2023թ.**

# **Ներածություն**

Սույն հաշվետվությունը մշակվել է համայնքի աշխատակազմի և համայնքի ղեկավարին կից գործող ԽՄ-ի կողմից՝ ՀՀ ՏԿԶՆ, ԳՄՀԸ աջակցությամբ ՀՖՄ-ի կողմից իրականացվող «Բազմաբնակավայր համայնքների տարեկան աշխատանքային պլանների (ՏԱՊ-երի) մշակում և կառավարում» ծրագրի շրջանակներում։

Հաշվետվությունը հասցեագրված է Բյուրեղավան բազմաբնակավայր համայնքի ՏԻՄ-երին, աշխատակազմին, համայնքային կազմակերպություններին, բնակիչներին, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպություններին և խմբերին, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ անձանց:

ՏԱՊ-ի իրականացման վերաբերյալ **հաշվետվության** մեջ ներկայացված են` ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծությունը (ըստ ոլորտների) և մոնիթորինգի արդյունքում արված եզրակացությունները և առաջարկությունները:

 **Հավելված 1-ում** ներկայացված է տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների տարեկան մոնիթորինգի վերաբերյալ։

# **Համայնքի 2022թ. ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների)**

Բյուրեղավան համայնքի 2022թ. ՏԱՊ-ի ծրագրերի կատարողականը դիտարկելիս կարելի է տեսնել, որ նախատեսված ծրագրերը ամբողջությամբ իրականացվել են

## **Ընդհանուր համայնքային ոլորտ**

Ոլորտում ՏԱՊ-ով նախատեսվել է իրականացնել «Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում» ծրագիրը, որում ըստ տարեկան ճշգրտված պլանի նախատեսվել են 116224,0հազար դրամի ծախսեր, բայց կատարվել են 93993,2հազար դրամի ծախսեր, ինչի արդյունքում տնտեսվել են գումարներ: Կատարվել են որոշակի կադրային փոփոխություններ, բարելավվել են աշխատակիցների աշխատանքային պայմանները։ Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով։ Սպասարկման ծառայությունների որակի բարձրացման համար շեշտադրվել է աշխատակազմի կարողությունների բարձրացումը։

Պատշաճ կերպով գործել են համայնքապետարանի պաշտոնական և համայնքային համացանցային կայքերը, շահագործվում է «Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը»։ Համայնքի պաշտոնական, համայնքային համացանցային կայքերի և սոցիալական ցանցի առկայությունը (byureghavan-kotayk.am, և byureghavan.am, Բյուրեղավանի համայնքապետարան/Byureghavan Municipality/Мэрия Бюрегаван ֆեյսբուքյան էջ) հնարավորություն է տալիս ավելի արագ և արդյունավետ կազմակերպել աշխատանքները, համայնքի բնակիչները հնարավորություն ունեն կայքերի միջոցով ծանոթանալու համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայություններին, սպասարկման վճարներին, բյուջեից իրականացվող ծախսերին: Ծրագրի իրականացման ընթացքում եղել են որոշակի տնտեսումներ՝ կապված որոշ ապրանքատեսակների առավել մատչելի գներով ձեռք բերման, թափուր հաստիքների առկայության հետ։

## **Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտ**

Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում 2022 թվականի ընթացքում իրականացվել է՝

Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում համայնքապատկան շենքերի համար ծրագիրը, ինչի արժեքը կազմել է 17710, 0հազար դրամ, համայնքի ներդրման չափը կազմել է 5%:

Ծրագիր 2. Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի կառուցում ծրագիրն է 28458,8 հազար դրամ արժեքով, որտեղ համայնքի ներդրման չափը եղել է է 70%:

Ծրագիր 3. Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում, որտեղ կատարել է 48651,9 հազար դրամի ծախս, որտեղ համայնքի ներդրման չափը եղել է է 100%:

## **Տրանսպորտի ոլորտ**

2022թ. ընթացքում համայնքում ճանապարհաշինության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 108368,3հազար դրամ, որտեղ համայնքի ներդրման չափը եղել է է 65%:

## **Կրթության ոլորտ**

Բյուրեղավան համայնքում 2022 թվականին գործել է 1 համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, 1 դպրոցահեն նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, իսկ համայնքի Նուռնուս և Ջրաբեր բնակավայրերում «Կայուն զարգացման նախաձեռնությունների Աստղացոլք» հասարակական կազմակերպություն – համայնք համագործակցության արդյունքում ստեղծված Մոբայլ մանկապարտեզները գործում են։ ՆՈՒՀ-երի կրթական ծառայություններից օգտվել են 208 երեխաներ, իսկ արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից՝ 300-ից ավել երեխաներ: Կրթության ոլորտի ծրագրերը տարեկան կտրվածքով ամբողջությամբ իրականացվել են ՏԱՊ-ով պլանավորված ցուցանիշներով, համայնքի բյուջեից կրթության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 117731,5 հազար դրամ։

## **Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների ոլորտ**

Համայնքում գործում է միայն 1 գրադարան՝ Բյուրեղավան բնակավայրում։

Գործում է Բյուրեղավանի մշակույթի տունը: Գրադարանային ծառայություններից օգտվել են շուրջ 950 ընթերցողներ։ Մշակույթի ոլորտում 2022 թվականի ընթացքում իրականացվել է մշակույթի տան բեմի կահավորում: Համայնքի բյուջեից մշակույթի և երիտասարդության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 59320,4հազար դրամ:

**Առողջապահություն**

«Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ում սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել է գույքի ձեռք բերում ծրագիրը: Պոլիկլինիկայի կողմից մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից օգտվում են Բյուրեղավան, Նուռնուս և Արզնի բնակավայրերի բնակչությունը: Առողջապահության ոլորտի ծրագրերը տարեկան կտրվածքով ամբողջությամբ իրականացվել են ՏԱՊ-ով պլանավորված ցուցանիշներով, առողջապահություն բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 13597,2 հազար դրամ։

## **Սոցիալական պաշտպանության ոլորտ**

## 2022 թվականի ընթացքում համայնքապետարանի կողմից սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կատարվել է 4370,0 հազար դրամի չափով ծախսեր։ Ամերիկյան Հայ օգնության ֆոնդի Հայաստանի մասնաճյուղի և համայնքի համագործակցության շնորիվ Բյուրեղավան բնակավայրում գործում է բարեգործական ճաշարան, որի շահառու է հանդիսանում 150 անձ: Ոլորտում հիմնական շեշտը դրվել է բնակչության խոցելի խմբերին օգնությունների տրամադրման վրա:

**Գյուղատնտեսության ոլորտ**

2022 թվականին Բյուրեղավան բնակավայրում իրականացվել է ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում ու վերակառուցում ծրագիրը, որի արժեքը կազմել է 49071.4 հազար դրամ: Ծրագրում համայնքի ներդրման չափը կազմել է 40 %:

## **Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտ**

2022թ. ՏԱՊ-ին համապատասխան, համայնքի բոլոր բնակավայրերում ապահովվել են սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմաններ, փողոցները մաքուր են, այգիներն ու պուրակները՝ խնամված։ Համայնքում աղբահանության աշխատանքներն առավել արդյունավետ կատարելու նպատակով վերանայվել է աղբահանության գրաֆիկը, Բյուրեղավան համայնքում իրականացվել են կանոնավոր աղբահանության աշխատանքներ։ Այս ոլորտում համայնքի բյուջեից ծախսվել է 81865,0 հազար դրամ:

# **Եզրակացություն**

Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի պլանի կատարումը դիտարկելիս, կարելի է տեսնել, որ համայնքի 2022 թվականի ՏԱՊ-ով սահմանված ծրագրերը 2022 թվականի ընթացքում իրականացվել են։ Ծրագրերի իրականացման ընթացքը և ստացված արդյունքները դիտարկելիս, հստակ երևում է, որ համայնքում ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված միջոցները ծախսվել են սահմանված նպատակներին համապատասխան, որոշ դեպքերում առկա են տնտեսումներ։

Հիմնվելով սույն հաշվետվությունում կատարված վերլուծության արդյունքների և եզրակացությունների վրա՝ հիմնական առաջարկությունները հետևյալներն են՝

* Տնտեսված միջոցներն ուղղել համայնքի բնակավայրերում մատուցվող ծառայությունների ծավալի ավելացմանն ու որակի բարձրացմանը:
* Շարունակական աշխատանքներ իրականացնել համայնքում ինչպես մասնավոր հատվածի, այնպես էլ տարբեր դոնոր կազմակերպությունների կողմից միջոցներ ներգրավելու ուղղությամբ:
* Բնակչության հետ տանել ակտիվ բացատրական աշխատանքներ հարկերի հավաքագրման անհրաժեշտության և համայնքում իրականացվող ծրագրերի իրազեկման ուղղությամբ:

**ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՊ-ՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՎ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԵՎ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 30 | 31 | 1 | Համայնքում համամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրություններով պայմանավորված |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 | 4 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 | 4 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը`  շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **93993,2** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում համայնքապատկան շենքերի համար**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում | 1 | Պայմանա գիրը կնքված է |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան համայնքի էլեկտրաէներգիայի ծախսերի նվազում | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրի առկայություն | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի | Սեպտեմբերի 22-ը |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը Բյուրեղավան համայնքում արևային ֆոտովոլտային կառուաշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | Լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **17710, 0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2.** **Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի առկայություն | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի կառուցում | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի կառուցումաշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի | Ըստ նախագծի |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում հավերժության պուրակի կառուցմանաշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **28458,8** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 3.** **Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգմանհամար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բարեկարգ բակերի առկայություն | 2 | 2 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման հարցի կարգավորում | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի | Ըստ նախագծի |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **48651,9** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և հիմնանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 13 | 13 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 45 | 45 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 | 60 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 5 | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **108368,3** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ | 432 | 432 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 117 | 119 | 2 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5  |   5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 60 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **48503,5** |  |  |  |  |
|  |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Բյուրեղավանի Շառլ Ազնավուրի արվեստի դպրոց» ԱՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 | 1 |  |  |
|  | «Բյուրեղավան համայնքի մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | «Բյուրեղավանի Շառլ Ազնավուրի արվեստի դպրոց» ԱՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 257 | 270 | 13 | **Պայմանավորված մատուցված որակյալ ծառայություններով** |
|  | «Բյուրեղավան համայնքի մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 48 | 48 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, % | 80 | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 | 125 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 70 | 70 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **69228,0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրադարանների թիվը | 2 | 2 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 4 | 2 |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 8 | 20 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 | 90 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 | 125 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **59320,4** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| **Ծրագիր 1.**  **«Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի գույքի ձեռք բերում:** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Պոլիկլինիկայի թիվը | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում սպասարկվող բնակիչների թիվը | 8957 | 9274 | 317 | Ակտիվ պատվաստումային գործընթացով պայմանավորոած |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից, % | 70 | 70 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Պոլիկլինիկոյի ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 365 | 365 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5700,0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 81 | 35 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 | 60 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4370,0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1** **Գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվում է Բյուրեղավան բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում ու վերակառուցում ծրագիրը :** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի առկայությունը, | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ոռոգելի հողատարածքների քանակի ավելացում % | 40 |  40 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 80 | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |   1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծրագրի շահառուներիհասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **49071.4** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում և լիզինգով սանմաքրման մեքենայի ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 27 |   27 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)****Ելքային (որակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 25 |   25 |  |  |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման և կանաչապատման ծառայությունից, % | 80 |  80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր, կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո, ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **81865,0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 17 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 5 | 6 |  |  |
| Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 250 | 92 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **00,0** |  |  |  |  |