**Հավելված**

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի   
 Բյուրեղավան համայնքի ավագանու

2024 թվականի դեկտեմբերի \_\_\_-ի N \_\_ Ա որոշման

**ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2025 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Հակոբ Բալասյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու ..………….. -ի թիվ…... որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**Բյուրեղավան 2024թ.**

**Բովանդակություն**

Ներածություն

[1. Համայնքի տեսլականը եվ ոլորտային նպատակները](#_Toc526780797)

[2. Համայնքի 2025թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը](#_Toc526780798)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը](#_Toc526780799)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը](#_Toc526780800)

[5.](#_Toc526780801) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿաՌԱՎԱՐՄԱՆ 2025Թ. ՊԼԱՆԸ

**6. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի եվ գնահատման պլանը**

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Բյուրեղավան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-ի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Բյուրեղավան համայնքի 2025թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2025 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2025 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ**

**Համայնքի տեսլականը՝**

* Ունենալ մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ, զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցող և գրավիչ համայնք՝ հնարավորինս հավասարաչափ զարգացած բնակավայրերով: Համայնքը նաև ճանաչված է որպես մարզական և մանկապատանեկան մշակութային համայնք։
* Համայնքին բնորոշ են բարձր ներգաղթի տեմպը։ Զարգացած տնտեսությունը բոլոր ոլորտներում ապահովում է բնակչության բարձր կենսամակարդակը և բարեկեցիկ կյանքը։
* Բյուրեղավանի ապակու գործարանը աշխատում է ամբողջ ծավալով։ Արտադրված վերջնական արտադրանքը մրցունակ է տեղական շուկայում։ Արտադրանքի զգալի մասը արտահանվում է։
* Համայնքում գործում են քարի վերամշակման արտադրամաս, որը համայնքից արտահանում են վերջնական արտադրանքը։
* Համայնքի տարածքում բնական աղբյուրներից դուրս եկող ջուրը ամբողջությամբ վերամշակվում է, շշալցում և վաճառվում երկրի ներսում ու արտերկրում։ Արտադրվող շշալցված ջուրը բրենդավորված է։ Բրենդը հայտնի է և մրցակցում է հայաստանյան առաջատար շշալցված ջուր արտադրող ընկերությունների բրենդների հետ։
* Համայնքում զարգացված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Գործում են բազմաթիվ փոքր ձեռնարկություններ, որոնցում ներգրավված աշխատակիցների թիվը կտրուկ աճում է։
* Համայնքի գյուղական բնակավայրերում զարգանում է էկո գյուղատնտեսությունը։ Ստացվող գյուղմթերքի մեծ մասը վերամշակվում է համայնքի ներսում վերամշակող փոքր արտադրամասերի կողմից։
* Համայնքում գործում են բազմաթիվ կրթական հաստատություններ (այդ թվում՝ նախադպրոցական) և ուսումնական կենտրոններ, որոնց հիմքում ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաներն են ընկած։ Մեծ ճանաչում ունի Բյուրեղավանի Շառլ Ազնավուրի անվան արվեստի դպրոցը:
* Զարգացած է համայնքի մշակութային կյանքը։ Կազմակերպվում են բազմաթիվ մարզական և մանկապատանեկական միջոցառումներ, ճամբարներ։ Գործում են գերհագեցած ժամանակակից մարզադպրոց և բազմաթիվ մշակութային օջախներ։
* Համայնքը ամբողջությամբ բարեկարգ և մաքուր է: Առկա են բարեկարգ զբոսայգիներ, գործում են երեկոյան ժամանցի, արվեստի ու մշակույթի բազմաթիվ կենտրոններ։
* Համայնքի տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքները ամբողջությամբ կառուցված և վերանորոգված են։

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 23.3 | 22 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 29.7 | 31.4 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 12227 | 12250 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | | **Վերջնական արդյունքի՝** | | | |
| **Ցուցանիշ** | | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | | 5 | 7 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | | 90 | 91 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | |  |  |
| 2025 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | | | այո | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | |  |  |
| 2025 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է իրականացնել բնակչության պատսպարման համար նախատեսված թաքստոցների վիճակի բարելավում: | | | | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը՝ կազմակերպել համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու արդիականացումը | | Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցում,  Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցում,  Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում, խաղահրապարակների կառուցում,  Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան քաղաքի մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ։ | | վատ | լավ |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | |  |  |
| 2025 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | | 18 | 20 |
| Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | | 75 | 82 |
| Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների սալարկում, ասֆալտապատում | | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | |  |  |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | | 64 | 67 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | | 61 | 63 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | | 50 | 51 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | | 81 | 85 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, % | | 8 | 9 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | |  |  |
| Առողջապահության ոլորտում նախատեսվում է Բյուրեղավան բնակավայրի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինելը: | | | | Առկա չէ | Առկա է |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | |  |  |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | | 42 | 45 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | | 22 | 25 |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | | այո | այո |
| Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը | | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | |  |  |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում 2025 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | վատ | լավ |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | |  |  |
| 2025 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ, կանաչապատ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | Բյուրեղավան քաղաքի կանաչ տարածքների պահպանման և ընդլայնման նպատակով ոռոգման ներքին ցանցի վերանորոգում և կառուցում: | | բավարար | լավ |
| Համայնքի համար աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում: | | Հին | նոր |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |  |  |
| Նպաստել դեպի համայնք զբոսաշրջիկների թվի ավելացմանը | | Համայնքի գրավչության մեծացում | | ոչ | այո |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը | | | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 3 | 5 |

# **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) 2025թ.** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 192511.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **192511.0** | **-** |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2025 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | 200.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **200.0** |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2025 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է իրականացնել բնակչության պատսպարման համար նախատեսված թաքստոցների վիճակի բարելավում: | 200.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **200.0** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցումը | 265315.8 | Բյուրեղավան բնակավայր |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում, խաղահրապարակների կառուցում | 59020.0 | Բյուրեղավան բնակավայր |
|  | Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան քաղաքի մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ | 41888.6 | Բյուրեղավան բնակավայր |
| **Ընդամենը** | | **366224.4** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | 2025 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** |  |
| **Ընդամենը** | | **-** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում, սալարկում | 323531.3 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **323531.3** |  |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
|  | 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** |  |
| **Ընդամենը** | | **-** |  |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** | |  |  |
|  | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 57500.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 71200.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **128700.0** |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 36695.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **36695.0** |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | Առողջապահության ոլորտում 2025թ նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ում, որը զինված է ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով, մատուցել որակյալ բժշկական ծառայություն | - | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **-** |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | 2025 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - |  |
| **Ընդամենը** | | **\_** |  |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 4000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **4000.0** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | - | - | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | - |  |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
|  | 2025 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - |  |
| **Ընդամենը** | | - |  |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում, աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում | 145350.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **145350.0** |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
|  | 2025 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | \_ |  |
| **Ընդամենը** | | **-** |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | \_ | ընդհանուր համայնքային |
|  | **Ընդամենը** | \_ |  |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Բյուրեղավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3% * ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 91% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի և համայնքային ենթակառուցվածքների  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 39 3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո 4. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով 5. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4% 6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 92% 7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 3. Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 4. Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում 5. Բյուրեղավան համայնքի Նուռնուս բնակավայրի վարչական ղեկավարի և առաջատար մասնագետի գործունեության ապահովում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝  192511.0 հազար դրամ   * Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 39 * Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1 * Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք * Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք * Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://byureghavan.am/ | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի լուման ներդնել երկրի պաշտպանության գործում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Աջակցություն է ցուցաբերվել երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Կազմակերպվել են հանդիպումներ զինակոչիկների հետ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից 85%  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի  3.Հանդիպումների քանակը՝ 3 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Հանդիպումներ համայնքի զինակոչիկների հետ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի առկայությունը, այո * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 200.0 հազար դրամ | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | **Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում** | | | | | | | **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման համար նախատեսված թաքստոցների վիճակը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ունենալ քաղաքացիական պաշտպանության հանար նախատեսված լավ վիճակում գտնվող թաքստոցներ: | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | **Միջանկյալ արդյունք 1**  Կազմակերպվել են հանդիպումներ զինակոչիկների հետ | **Ելքային ցուցանիշներ**  1. Քաղաքացիական պաշտպանության հանար նախատեսված թաքստոցներ:  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն | | **Միջոցառումներ**  1.Գոյություն ունեցող թաքստոցների ուսումնասիրություն, առկա վիճակի գնահատում Թաքստոցների առկա թերությունների վերացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքում առկա թաքստոցների քանակը * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 200.0 հազար դրամ | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը՝ կազմակերպել համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու արդիականացումը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 51% * Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ՝ լավ | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**    ՈՒնենալ բարեկարգ,նոր, ժամանակակից գույքով կահավորված մարզադպրոց: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Բնակչության՝ հատկապես մատաղ սերնդի բարեկիրթ, մարզական միջավայրը սիրող, առողջ ապրելակերպ դավանող քաղաքացու դաստիարակություն: Որակյալ մարզիկների կրթում: | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է համայնքի գրավչությունը, ենթակառուցվածքները բարեկարգ են և գործում են ամբողջ հզորությամբ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բյուրեղավան համայնքում բարեկարգ մարզադպրոցի առկայություն * Բյուրեղավան համայնքում մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների տևողությունը ըստ նախագծի | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 2. Սուբվենցիայի հայտի կազմում 3. Գնումների գործընթացի կազմակերպում 4. Մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների սկիզբ | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեի միջոցներ 265315.8 հազար դրամ   * Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 8 | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում, խաղահրապարակների կառուցում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բյուրեղավան բնակավայրում ունենալ ավելի բարեկարգ բակային տարածքներ, ժամանակակից լուծումներով կառուցված խաղահրապարակ-ներ, նպաստել բնակավայրի կյանքի աշխուժացմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բյուրեղավան բնակավայրում բարեկարգ բակային տարածքների առկայություն: * Բնակիչների կարծիքը Բյուրեղավան բնակավայրի բակային տարածքների կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ լավ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է համայնքի գրավչությունը, առկա է ժամանակակից բարեկարգ բակային տարածքներ: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բյուրեղավան բնակավայրում բարեկարգ բակերի քանակի ավելացում * Բյուրեղավան բնակավայրում բակերի բարեկարգման տևողությունը ըստ նախագծի | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում 3. Բյուրեղավան բնակավայրում բակերի բարեկարգման աշխատանքների սկիզբ | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 59020.0 հազար դրամ   * Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 12 * Պետության կողմից ակնկալվող սուբվենցիա | | | | | | |
| **Ծրագիր 3.** **Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան քաղաքի մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բյուրեղավան քաղաքի մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգումը, խաղահրապարակների կառուցումը երեխաների համար կլուծի կարևորագույն խնդիր, կնպաստի նրանց համակողմանի զարգացումը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Ամեն տարի 120 երեխա կունենա հնարավորություն ստանալու ավելի որակյալ նախադպրոցական կրթություն | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար,  Մանկապարտեզի տնօրեն | | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների որակի բարձրացում | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվ 120 | Մանկապարտեզի աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիներ բնակիչներ | |  | |  | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում 2. Գնումների իրականացում   Շինարարության իրականացում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Մանկապարտեզի շենք 1 * Համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ 41888.6 հազար դրամ | | | | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | | |
| 2025 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 7 կմ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 75% * Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ լավ | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հիմնանորոգել և բարեկարգել ներհամայնքայինճանապարհները, բարձրացնել սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը, լավ * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 60% | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, 5 րոպե * Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 80 % * Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը 37 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում 3. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության հիմնանորոգում, բարեկարգում 4. Համայնքի բնակավայրերում մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 323531.3 հազար դրամ   * Ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման, բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը`11 * Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը, 17 | | | | | | |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | | |
| 2024 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 61 % * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 61 % * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 45% | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բյուրեղավան համայնքում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 60 % | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բյուրեղավան համայնքում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 120 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 4 * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 19 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 3 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, լավ * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Բյուրեղավան բնակավայրի «Արև» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 2. Բյուրեղավանի Ս. Վարդանյանի անվան դպրոցի նախակրթարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեի միջոցներ 57500.0 հազար դրամ   * Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 423 * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բյուրեղավան համայնքում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 70% | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բյուրեղավան համայնքում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`253 * Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`228 * Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը՝ 7 * Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80% | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում 2. Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 71200.0 հազար դրամ   * Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք՝ 1 * Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ | | | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 85% * Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը, 2% | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը  Նպաստել մշակույթի և սպորտի նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացմանը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը, 4 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 8 * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք * Գրադարանից օգտվողների թիվը, 700 * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90% * Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը, 3 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում 2. Բյուրեղավան համայնքի գրադարանների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանություն | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի բյուջեի միջոցներ 36695.0 հազար դրամ   * Գրադարանների թիվը 1 * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 28000 կտոր գիրք | | | | | | |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Մատուցվող առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 85% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| 2025 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`95 * Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը, 23 * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին 2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 4000.0 հազար դրամ * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| 2025 թվականին գյուղատնտեսություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| 2025 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), ավելի շատ լավ, քան վատ * Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 95% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր, բարեկարգ և կանաչապատ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր, կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բյուրեղավանի համայնքային **«**Բարեկարգում և Կանաչապատում» ՀՈԱԿ-ում աշխատակիցների թիվը` 45 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 217000 քմ * Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 25 % * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում 2. Կանաչապատման աշխատանքների իրականացում 3. Աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 145350.0 հազ. դրամ   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը` 53 * Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը մեկ անձի համար ք. Բյուրեղավան 200 ՀՀ դրամ ,Ջրաբեր և Նուռնուս 200 ՀՀ դրամ * Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 2 * Աղբատար մեքենաների թիվը 3 * Աղբամանների թիվը 10 | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| 2025 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ (%) | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-բնակիչ կապը՝ բարձրացնելով բնակչության իրազեկվածության մակարդակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչներն իրազեկված են ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարութ-յուն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացում, այո | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ 3 * Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը՝ 140 * Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ լավ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը՝ 3 | | | |

# **3. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2025Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ**

*Աղյուսակ 5*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Բնակավայր** | **Հասցե** | **Մակերես, քմ** | **Նպատակային նշանակություն** | **Գործառնական նշանակություն** | **Սեփականության ձև** | **Կարգավիճակ** |
| **1.** | **ավտոտեխսպասարկման կայան** | **Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ** | **Համայնքային** | **232.76** | **Հասարակական** | **Կոմունալ տնտեսության** | **Պարապուրդ** |
| **2.** | **Խանութ** | **Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ** | **Համայնքային** | **213.2** | **Հասարակական** | **Առողջապահության, սոցալական ապահովության, սպորտի, հանգստի և ժամանցի համար նախատեսված** | **Պարապուրդ** |
| **3.** | **Բյուրեղավան 16 շենք 45 բնակարան** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **180.25** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **4.** | **Բյուրեղավան 50 շենք 22 բնակարան** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **38.77** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **5.** | **Բյուրեղավան 50 շենք 28 բնակարան** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **38.36** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **6.** | **Բյուրեղավան 16 շենք 45/1 բնակարան** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **98.3** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **7.** | **Բյուրեղավան 48շ, բն 77** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **26.51** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **8.** | **Բյուրեղավան 48շ, բն 70/1** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **13.2** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **9.** | **Բյուրեղավան 48շ, բն 56** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **13.5** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **10.** | **Բյուրեղավան 48շ, բն 47** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **34.6** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **11.** | **Բյուրեղավան 48շ, բն 14** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **31.5** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **12.** | **Բյուրեղավան թիվ 1 շենքի հարևանությամբ** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **45.6** | **Հասարակական** | **Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային սպասարկման** | **Պարապուրդ** |
| **13.** | **Բյուրեղավան 42շ, բն 36/1** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **13.2** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **14.** | **Բյուրեղավան 49շ, բն 14** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **11** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **15.** | **Ջրաբերի վարչական շենք** | **Գ. ՋՐԱԲԵՐ** | **Համայնքային** | **283.38** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **16.** | **Նուռնուսի վարչական շենք** | **Գ. ՆՈՒՌՆՈՒՍ** | **Համայնքային** | **230.72** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **17.** | **Բյուրեղավան կիսակառույց մարզական համալիր** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **1007.2** | **Հասարակական** | **Գիտական, կրթական և ուսումնական նշանակության** | **Պարապուրդ** |
| **18.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 59** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **29.81** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **19.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 62** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **39.68** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **20.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 66** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **32.69** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **21.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 85** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **38.11** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **22.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 92** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **13.65** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **23.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 103** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **16.78** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **24.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 111** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **38.51** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **25.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 29** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **40.07** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **26.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 16** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **16.23** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **27.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 50** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **14.98** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **28.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 43** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **30.08** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **29.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 101** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **20.71** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **30.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 99** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **37.56** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **31.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 98** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **55.04** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **32.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 97** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **22.19** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **33.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 87** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **27.73** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **34.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 86** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **13.45** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **35.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 77** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **37.99** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **36.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 102** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **27.69** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **37.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 78** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **13.68** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **38.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 56** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **38.02** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **39.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 55** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **15.87** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **40.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 49** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **37.28** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **41.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 34** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **30.62** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **42.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 14** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **103.63** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **43.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 8** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **22.2** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **44.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 6** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **19.25** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **45.** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 2** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **16.67** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **46.** | **Բյուրեղավան 49 շ,բն 36** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **29.67** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **47.** | **Բյուրեղավան 49 շ,բն 31** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **27.53** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **48․** | **Բյուրեղավան 49 շ,բն 26** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **16.77** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **49․** | **Բյուրեղավան 49 շ,բն 24** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **13.77** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **50․** | **Բյուրեղավան 49 շ,բն 76** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **21.51** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **51․** | **Բյուրեղավան 49 շ,բն 47** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **27.63** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **52․** | **Բյուրեղավան 49 շ,բն 21** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **13.51** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **53․** | **Բյուրեղավան 50շ, բն 24** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **16.82** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **54․** | **Բյուրեղավան 49շ, բն 49** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **14.09** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **55․** | **Բյուրեղավան 49շ, բն 50** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **14.16** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **56․** | **Բյուրեղավան 16շ. բն 46** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **124** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **57․** | **Բյուրեղավան 1-ին թաղ, 5շ. բն 1** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **71.75** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **58․** | **Բյուրեղավան 1-ին թաղ, 5շ. բն 7** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **72.98** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **59․** | **Բյուրեղավան 1-ին թաղ, 9շ. բն 5** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **72.1** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **60․** | **Բյուրեղավան 1-ին թաղ, 4շ,. բն 8** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **74.05** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **61․** | **Բյուրեղավան 1շ. բն 15** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **26.18** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **62․** | **Բյուրեղավան 27շ, բն 28** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **61.9** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **63․** | **Բյուրեղավան 42շ, բն 5** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **44.84** | **Բնակելի** | **Բնակարան** | **Պարապուրդ** |
| **64․** | **Մաքրման ջրհան կայան** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **1556** | **Հասարակական** | **Կոմունալ տնտեսության** | **Պարապուրդ** |
| **65․** | **Քաղաքային մարզադաշտ** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **377** | **Հասարակական** | **Առողջապահության, սոցալական ապահովության, սպորտի, հանգստի և ժամանցի համար նախատեսված** | **Օգտագործվում է ըստ նշանակության** |
| **66․** | **Ամառային կինոթատրոն** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **297** | **Հասարակական** | **Առողջապահության, սոցալական ապահովության, սպորտի, հանգստի և ժամանցի համար նախատեսված** | **Պարապուրդ** |
| **67․** | **«Արև» մանկապարտեզ** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **859** | **Հասարակական** | **Նաղխադպրոցական** | **Օգտագործվում է ըստ նշանակության** |
| **68․** | **Քաղաքային պոլիկլինիկա** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **881** | **Հասարակական** | **Պոլիկլինիկա** | **Տրված անհատույց օգտագործ.** |
| **69․** | **Քաղաքային գրադարան** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **129** | **Հասարակական** | **Մշակույթի, արվեստի** | **Պարապուրդ** |
| **70․** | **Արվեստի դպրոց** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **232** | **Հասարակական** | **Մշակույթի, արվեստի** | **Պարապուրդ** |
| **71․** | **Մշակույթի տուն** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **1143** | **Հասարակական** | **Մշակույթի, արվեստի** | **Օգտագործվում է ըստ նշանակության** |
| **72․** | **Քաղաքաղապետարանի թիվ 1 /30/1 և 1/30/2 վարչական շեն** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **525** | **Հասարակական** | **Կոմունալ տնտեսության** | **Պարապուրդ** |
| **73․** | **Քաղաքապետարանի թիվ 1 վարչական շենք** | **ք․ Բյուրեղավան** | **Համայնքային** | **250** | **Հասարակական** | **Վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի և տրանսպորտի** | **Օգտագործվում է ըստ նշանակության** |

Մեքենա-մեխանիզմներ

*Աղյուսակ 6*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Մեք.-մեխանիզմի տիպ** | **Մակնիշ** | **Համարանիշ** | **Թափքի տեսակ** | **Արտադրման ժամանակ** | **Շարժիչի համար** |
| 1․ | Բեռնատար | ZIL MMZ-554M | 810LL70 |  | 1990 |  |
| 2․ | Խոտհավաքի թև | 3545 |  |  | 2016 |  |
| 3․ | Շարքացան | 5545 |  |  | 2017 |  |
| 4․ | Հողի փխր. թևիկ. | 9 թև |  |  | 2016 |  |
| 5. | Հողի փխր. թևիկ. | 5544 |  |  | 2016 |  |
| 6․ | Մեքենա լվացող սարք | 5555 |  |  | 2015 |  |
| 7. | Խոտհավաք սարք | 4 թև |  |  | 2014 |  |
| 8․ | Խոտհավաքիչ մամլիչ | ՊՏ-165Մ |  |  | 2014 |  |
| 9. | Տրակտոր82 Մինսկ | 808184190 |  |  | 2014 |  |
| 10․ | Խոտհնձիչ | 525795 |  |  | 2014 |  |
| 11․ | Բեռնատար | ԳԱԶ 52 ամբարձիչ | 011SU43 |  | 1990 |  |
| 12․ | Մարդատար | HYUNDAI SANTAFE 2.4 | 701 LL 70 | ՈւՆԻՎԵՐՍԱԼ | 2012 |  |
| 13․ | Մարդատար | MERCEDES-BENZ E 240 | 613LL70 | ՍԵԴԱՆ | 2010 |  |
| 14․ | Բեռնատար | ԳԱԶ 5201 | 825SL43 | 1274936 | 1990 | 035393 |
| 15․ | Բեռնատար | ՊԱԶ 672 | 423LO43 | 830T882 | 1983 | Զիլ 130 |
| 16․ | Բեռնատար | ԶԻԼ 433362 | 562LO43 | 43336070061341 | 2008 | 50910702869 |

# **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)2025թ** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | | **Դոնոր կազմակերպություններ** | | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 192511.0 | 192511.0 |  | |  | |  |  |
| **Ընդամենը** | | **192511.0** | **192511.0** |  | |  | |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| 2024 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվում է նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | | 200.0 | 200.0 |  | |  | |  |  |
| **Ընդամենը** | | **200.0** | **200.0** |  | |  | |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| Ունենալ քաղաքացիական պաշտպանության հանար նախատեսված լավ վիճակում գտնվող թաքստոցներ: | | 200.0 | 200.0 |  | |  | |  |  |
| **Ընդամենը** | | **200.0** | **200.0** |  | |  | |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցումը | 408178.5 | 265315.8 | 142862.7 | |  | |  |  |
|  | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում, խաղահրապարակների կառուցում | 59020.0 | 42813.1 | 16205.9 | |  | |  |  |
|  | Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան քաղաքի մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ | 41888.6 | 15000.0 | 26888.6 | |  | |  |  |
| **Ընդամենը** | | **509087.1** | **323128.9** | **185957.2** | |  | |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | |
| 2025 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | |  |  |  |  | | |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | |
|  | Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում | 323531.3 | 167500.0 | 156031.3 |  | | |  |  |
| **Ընդամենը** | | **323531.3** | **167500.0** | **156031.3** |  | | |  |  |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | |  |  |  |  | | |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | |
|  | Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 57500.0 | 57500.0 |  |  | | |  |  |
|  | Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 71200.0 | 71200.0 |  |  | | |  |  |
| **Ընդամենը** | | **128700.0** | **128700.0** |  |  | | |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 36695.0 | 36695.0 |  |  | | |  |  |
| **Ընդամենը** | | **36695.0** | **36695.0** |  |  | | |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | | | |
| Առողջապահության ոլորտում 2025թ նախատեսվում է Բյուրեղավանի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ում, որը զինված է ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով, մատուցել որակյալ բժշկական ծառայություն: | |  |  |  |  | | |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | |
|  | 2025 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  |  |  | | |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |  |  | | |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 4000.0 | 4000.0 |  |  | | |  |  |
| **Ընդամենը** | | **4000.0** | **4000.0** |  |  | | |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում 2025թվականին ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | |
| 2025 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | |  |  |  |  | | |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում, աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում | 145350.0 | 145350.0 |  |  | | |  |  |
| **Ընդամենը** | | **145350.0** | **145350.0** |  |  | | |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | |
|  | 2025 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  |  |  | | |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |  |  | | |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում |  |  |  | |  | |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |  | |  | |  |  |

# **5.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԼԱՆԸ**

**Նախաբան**

Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան խոշորացված համայնքն (այսուհետ` համայնք) իր աշխարհագրական դիրքով, մարդկային և տնտեսական ռեսուրսներով, իրականացրած մի շարք ծրագրերով ձևավորել է ապագայի իր տեսլականը․

Ունենալ մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ, զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցող և գրավիչ համայնք՝ հնարավորինս հավասարաչափ զարգացած բնակավայրերով: Համայնքը ապրող մարմին է, որին անհրաժեշտ է ամենօրյա խնամք, ուշադրություն, աշխատանք:

Այս համատեքստում համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման պլանը միտված է նպաստելու համայնքի տեսլականին։

Բյուրեղավան համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման   
2025 թվականի պլանը համայնքի մաքրության և բնության պահպանման, բնակչության հարմարավետության և առողջ ապրելակերպ վարելուն ուղղված փաստաթուղթ է։ ԱՍԿՊ-ն հանդիսանալու է Բյուրեղավան համայնքում աղբահանության ոլորտի զարգացման հիմք հանդիսացող հիմնական փաստաթղթերից մեկը, որով կառաջնորդվենք 2025 թվականի ընթացքում՝ համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքներ իրականացնելիս։

ԱՍԿՊ-ն մշակելիս ուշադրություն է դարձվել համայնքի տարածքում անցակցված հարցումները, աղբահանության և սանմաքրման վերաբերյալ կարիքի գնահատումը, նրա համապատասխանեցմանը օրենքին և մեթոդական ուղեցույցին:

ԱՍԿՊ-ի կազմման ընթացքում հիմնվել ենք համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման առկա իրավիճակի, համայնքի աղբահանությանն առնչվող հիմնախնդիրների, աղբահանության ոլորտն ավելի լայն հնարավորություններով զինելու, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսման առկա հնարավորությունների և տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման (հատկապես՝ օգտագործելով աղբի թափոնների վերամշակման կամ վերաօգտագործման և այլնի) հնարավորությունների, համագործակցային և արդյունավետ կառավարում իրականացնելու վրա։

**Աղյուսակների և գծապատկերների ցանկ**

# Պլանավորման տարածքի բնութագիր

# Խոշորացված համայնքի ժողովրդագրական տեղեկատվություն

# Տեղեկատվություն աղբավայրի տարածքի վերաբերյալ

# Կոշտ թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակները

# Թափոնների տեսակներ և գործածության ձևեր

# Կանխատեսումների պլանավորման ժամանակաշրջան

# Պատասխանատվության փաստացի բաշխում

# Ֆինանսավորում և բյուջե

# Եկամուտների և ծախսերի նկարագրություն

# Հավաքագրում և ծախսեր

# Թափոնների գործածության հասանելի տարբերակներ

# Երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ծրագրեր

**Հապավումներ**

ԱՍԿՊ – Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման պլան

ՔՀԿ – Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն

ՏԻՄ – Տեղական ինքնակառավարման մարմին

ՈՒԹՀՍ – Ուժեղ և թույլ կողմեր, հնարավորություններ և սպառնալիքներ /SWOT/

ՊԼԱՆ – Աղբահանության կառավարման պլան

ԲԲՇ – Բազմաբնակարան շենքեր

ԿԿԹ – Կոշտ կեցաղային թափոններ

ՆՈՒՀ – Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն

**5․1 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի   
2025 ԱՍԿՊ-ի կառուցվածքը**

|  |  |
| --- | --- |
| Պլանի անվանում | Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի Մարզի Բյուրեղավան համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման 2025 թվականի պլան |
| Պլանի մեջ ընդգրկված համայնք, բնակավայրեր | Բյուրեղավան խոշորացված համայնք՝ Բյուրեղավան քաղաք, Նուռնուս և Ջրաբեր գյուղեր |
| Պլանավորման ժամանակաշրջան | 2025 թվական |
| Պլանը կազմող անձանց անունը, ազգանունը, պաշտոնը | * Սարգիս Ղազարյան, Բյուրեղավանի համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ * Վոլոդյա Հայրապետյան, Բյուրեղավանի համայնքային «Բարեկարգում և կանաչապատում» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն |
| Պլանը կազմող անձանց էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը | +37493346590 ghazaryan-sargis@mail.ru |

**5․2․** **Ներածություն**

Բյուրեղավան համայնքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում՝ մայրաքաղաք Երևանից 18 կմ հյուսիս-արևելք, մարզկենտրոն Հրազդանից` 34 կմ հարավ-արևմուտք, Հրազդան գետի ափին:

ՀՀ վարչատարածքային բարեփոխումների արդյունքում 2017 թվականի վերջին Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքն իր կազմում միավորեց համանուն քաղաքը և շրջակա երկու գյուղերը՝ Նուռնուս և Ջրաբեր: Միավորումով պայմանավորված որոշակիորեն փոփոխվեցին զարգացման ուղղություններն ու համայնքի արտաքին դիրքավորումը:

Պլանը միտված է Բյուրեղավան խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրերի աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակի բարելավմանը, կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի ձևավորմանն ու խոշորացված համայնքի ներսում միջբնակավայրերի համագործակցության խթանմանը: ԱՍԿՊ-ն հնարավորություն կստեղծի նաև հասարակության ցածր իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը՝ աղբի տեսակավորման, կենցաղային թափոնների կառավարման, աղբի վերամշակման գործընթացների և ռեսուրսների կառավարման պրակտիկայի մասին ցածր տեղեկացվածության վերաբերյալ։

Ներկայումս Բյուրեղավան համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքներն իրականացնում են Բյուրեղավանի համայնքային «Բարեկարգում և Կանաչապատում» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով:

Աղբահանությունն ու սանիտարական մաքրությունը համայնքում իրականացվում է յուրաքանչյուր աշխատանքային օր։ Ներկայումս սանիտարական մաքրման և աղբահանության աշխատանքները համայնքում իրականացվում են Բյուրեղավան համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատած պայմաններով և կարգով: Համայնքում սահմանված աղբահանության վճարը մեկ շնչի հաշվով կազմում է 200 ՀՀ դրամ:

Ընդհանուր առմամբ համայնքում դեռևս ձևավորված չէ աղբի նախնական տեսակավորումը, այսինքն՝ տեսակավորումը սկզբնաղբյուրում։ Հիմնականում այն կատարվում է ոչ ֆորմալ ուղիներով աղբավայրերում: Համայնքի հավաքված աղբը տեղափոխվում է Վարդաշենի աղբավայր:

Ներկայումս իրականացման փուլում է գտնվում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ծրագիրը», որի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել Եվրոպական միության չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբավայր։ Կառուցմանը զուգահեռ երկու մարզերում կներդրվի աղբահանության ինտեգրված արդյունավետ համակարգ, ինչն էլ կնպաստի համայնքում առավել արդյունավետ, հստակ պարբերականությամբ և պատշաճ կերպով աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կառավարմանը: Խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրերում կիրականացվեն աղբահանության որակյալ ծառայություններ՝ ինչով կբարելավվի ծառայությունների մատուցման որակը, կխթանվեն համագործակցության ավելի բարենպաստ պայմանները բնակավայրերի միջև:

ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման 2025 թվականի պլանը կազմվել է մեթոդաբանության ուսումնասիրության, «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքի 4.4․-րդ հոդվածի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 82-րդ հոդվածի, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», «Բազմաբնակարան շենքերի մասին» օրենքների և մի շարք ենթաօրենսդրական ակտերի հիման վրա։

Պլանը համապատասխանում է թափոնների հիերարխիային 65%-ով՝ նպաստելով թափոնների կառավարման արդյունավետ համակարգի ներդրմանը: Հիերարխիային նպատակն է ապրանքներից առավելագույն օգուտների ստացումը և դրանցից նվազագույն թափոնների գոյացումը: Թափոնների կառավարման արդյունավետ համակարգերն ընդունակ են թափոնների նվազեցումից բացի զգալի այլ օգուտներ բերել, որոնք կարող են նաև ծառայել որպես հիմնական նպատակներ: Բյուրեղավան համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման պլանում այդպիսի կողմնակի օգուտների շարքում կարելի է նշել.

Հանրային առողջություն. չկառավարվող աղբը հաճախ հայտնվում է փողոցներում կամ հորերում՝ գրավելով կենդանիներին և միջատներին: Փոսերի մեջ կամ ոչ համապատասխան աղբավայրերում թափված աղբը կարող է հանգեցնել թունավոր նյութերով ստորերկրյա ջրերի աղտոտման: Աղբի հավաքման և հեռացման գործընթացների բարելավման արդյունքում հնարավոր է ուղղակիորեն ազդել հանրային առողջության, մաքուր ջրի հասանելիության և ավելի մաքուր շրջակա միջավայր ունենալու հիմնախնդիրների վրա:

Օդի որակ. աղբի բացօթյա այրման սովորույթը շարունակաբար կիրառվում է աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում՝ որպես սև ածխափոշու առաջացման խոշոր աղբյուր: Թափոնների հավաքագրման երթուղիների վատ կազմակերպման, ինչպես նաև հնացած տրանսպորտային միջոցների կիրառման արդյունքում մեծանում է տրանսպորտային միջոցների կողմից կատարվող արտանետումների ծավալը, ինչը բացասաբար է անդրադառնում օդի որակի վրա:

Աղքատության կրճատում. բազմաթիվ տարածաշրջաններում թափոնները բնակչության եկամուտների կարևոր բաղադրիչ են և տնտեսության տարբեր ճյուղերի համար ծառայում են որպես հումք: Տեղական իշխանությունների գործողությունները կարող են նշանակալի ազդեցություն ունենալ տնտեսական, ինչպես նաև աղբի վերամշակմամբ զբաղվող ճյուղերում կյանքի որակի և պայմանների վրա:

Սոցիալական արդարություն. կոշտ թափոնների վերամշակման գործընթացը շատ տեսանելի է ազդում մարդկանց կողմից իշխանությունների և հասարակության ընկալման վրա:

**5.3․ Հիմնախնդիրներ, առաջնահերթություններ, տեսլական**

Բյուրեղավան համայնքի ԱՍԿՊ-ի կազմման հիմնախնդիրներն են հանդիսացել՝

* համայնքի տարածքում աղբահանության պատշաճ համակարգի բացակայությունը,
* աղբահանության ծառայությունների մատուցման ընթացքում վերահսկողության և մշտադիտարկման համակարգի թույլ մեխանիզմների կիրառումը,
* շահագործվող տեխնիկայի ֆիզիկական մաշվածությունը, քաղաքաշինական, բնապահպանական և սանիտարական նորմերին համապատասխան աղբավայրերի բացակայությունը,
* համայնքային միջոցների սղությունը և մասնավոր հատվածի կողմից ոլորտում ներդրումներ կատարելու հետաքրքրվածության բացակայությունը,
* սկզբնաղբյուրում աղբի տեսակավորման մշակույթի բացակայությունը՝ դրանց օգտահանման, վերաօգտագործման, վերամշակման և վերականգնման համար խթանիչ մեխանիզմների բացակայությունը,
* hանրության իրազեկվածության ցածր մակարդակը,

որի արդյունքում ձևավորվել է ԱՍԿՊ-ի նպատակն ու ենթանպատակները։

Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման 2025թ. ընդունման նպատակն է՝ Բյուրեղավան խոշորացված համայնքի տարածքում գոյացող աղբի հավաքման, ինչպես նաև աղբի քանակի նվազեցման, տեղափոխման և անվտանգ հեռացման, օգտահանման ու վերամշակման կայուն մեխանիզմների ներդրումը՝ նպատակաուղղված բնակչության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների ապահովմամբ

Ենթանպատակ 1

Համայնքի հնարավորությունների առավելագույն չափով աջակցություն «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ծրագրի» իրականացման նպատակով։

Ենթանպատակ 2

Ունենալ համայնքային բարելավված ենթակառուցվածքներ՝ խթանելով առավել արդյունավետ միջհամայնքային համագործակությունն ու բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը։

Ենթանպատակ 3

Հանրային իրազեկվածության բարձրացում և կարողութոյունների զարգացում՝ թափոնների ճիշտ կառավարման և բնակչության մշտական և հետևողական մասնակցությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման գործընթացներում ապահվելու նպատակով:

Ենթանպատակ 4

Համայնքի աղբահանության կառավարման համակարգի և սանիտարական մաքրում իրականացնող ենթակառուցվածքների պրակտիկ գործունեության բարելավում՝ խոշորացված համայնքի ամբողջ տարածքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան սպասարկելու նպատակով։

Ենթանպատակ 5

Աղբահանության նոր սխեմաների ներդնում համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները համակարգված իրականացնելու նպատակով։

Համակարգելով համայնքի աղբահանությանն և սանիտարական մաքրմանն ուղղված հիմնախնդիրներն ու նպատակները, ձևակերպվել է համայնքի տեսլականը աղբահանության վերաբերյալ․

Ունենալ զարգացած, մաքուր և բարեկեցիկ՝ հարմարավետ համայնք, իրականացնելով տեխնիկապես հագեցվածությամբ և նորարական լուծումներով աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, ունենալ համայնքային բարելավված ենթակառուցվածքներ, մեծացնել բնակիչների մասնակցությունը՝ աղբահանության ոլորտի զարգացումն ապահովելու նպատակով։

Բյուրեղավան համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման   
2025թ. պլանի դրույթների կիրառումը կնպաստի համայնքի աղբահանության կայուն համակարգի ներդրմանը․ որի արդյունքում կունենանք՝ համապատասխան հագեցվածությամբ սանիտարահիգիենիկ, բնապահպանական և քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններ, միևնույն ժամանակ, որպես երկրորդային ռեսուրս կնպաստի թափոնների առավելագույնս օգտագործմանը:

**5.4․ SWOT վերլուծություն**

Ստորև ներկայացված է Բյուրեղավան համայնքի SWOT/ՈւԹՀՍ/ վերլուծությունը՝ ընդհանրացնելով խոշորացված համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրմանը վերաբերող հիմնահարցերը, ուրվագծելով թույլ կողմերն ու սպառնալիքները՝ դրանք վերացնելու նպատակով, և կենտրոնանալով համայնքում աղբահանության ուժեղ կողմերի ու հնարավորություններ և դրանց զարգացումը խթանող այլ ռեսուրսների վրա։

|  |  |
| --- | --- |
| Ուժեղ կողմեր | Թույլ կողմեր |
| Համայնքի աշխարհագրական բարենպաստ դիրքը:  Համայնքի մաքրության աշխատանքներով զբաղվող կազմակերպության կոմպետենտությունը։  Բնակավայրերի փոխկապակցվածություն, համայնքի կոմպակտություն  (համայնքում հիմականում բազմաբնակարան շենքեր են, ինչը հեշտացնում է աղբահանության կազմակերպումը):  Բնակչության իրազեկվածությունը: | Տեխնիկապես չհագեցված լինելը՝ առկա մեքենաների քանակը և մաշվածությունը թույլ չի տալիս առավել որակյալ կազմակերպել աղբահանությունը:  Համայնքի նեղ, միակողմանի փողոցները:  Աղբի ամբողջական տեսակավորման բացակայությունը:  Ոլորտում մրցակցության բացակայություն:  Աղբահանության սխեմաների և համակարգի ոչ լիարժեք ձևավորված լինելը:  Աղբը նախատեսված վայրերում թափելու մշակույթի բացակայությունը բնակչության շրջանում: |
| Հնարավորություններ | Սպառնալիքներ |
| Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում աղբի, աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին կրթական ծրագրերի ներդնում՝ համայնքում մշակույթի ճիշտ ձևավորման և ճիշտ դաստիարակության նպատակով: | Աղբի խառը կուտակումը, որը թափվում է մեկ ընդհանուր աղբավայրում, ինչն էլ առաջացնում է լուրջ բնապահպանական խնդիրներ: |

**5.5 Պլանավորված տարածքի բյութագիր**

Պլանավորված տարածքի նկարագրություն

Բյուրեղավան համայնքի խոշորացումից անցել է շուրջ 6 տարի: Աղբահանությունն ու սանիտարական մաքրումը՝ հանդիսանալով զարգացման նպաստող գերակա ոլորտ,   
2025թ․-ին նպատակ ունի հասնելու առավելագույն աստիճանի՝ որակական և ծառայությունների մատուցման մակարդակով: Պլանի իրականացման ընթացքում, մինչ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի համար աղբավայրի կառուցման ավարտն ու շահագործման հանձնելը, Բյուրեղավան համայնքի աղբը կշարունակվի տեղափոխվել Վարդաշենի աղբավայր:

Պլանը իրականացնելու համար անհրաժեշտություն է առաջացել առանձնացնել և ներկայացնել աղբահանության տարածքի ընդհանուր բնութագիրը։ Ըստ պլանի՝ աղբահանության պլանավորվող տարածքը ընդգրկում է բոլոր բնակավայրերի սանմաքրվող աղբը, որի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկացված է ստորև աղյուսակ   
8-ում:

Աղյուսակ 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ընդհանուր տարածք | Բնակա-վայրերի | Այգեգործական | Արդյունա-բերական | Գյուղա-տնտեսական | Անտառային |
|  | 2452.83 | 393.39 | 123.69 | 215.67 | 1296.17 | 319.53 |
|  | 100% | 16.03 % | 5.04 % | 8.79 % | 52.84 % | 13.02 % |

Աղյուսակ 9-ում ներկայացված է խոշորացված համայնքի ժողովրդագրական տեղեկատվությունը՝

Աղյուսակ 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 13609 | 8560 | 3100 | 63 | 2700 |

**5.6․ Աղբի տեսակավորման սխեմաներ, աղբանոցներ և աղբավայրեր**

Կոշտ թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակը և քանակը։

Բյուրեղավան համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման 2025թ. պլանի նպատակին հասնելու, իրազեկման միջոցառումներ մշակելու և ծրագրերը իրականացնելու համար առանձնապես կարևոր է թափոնների քանակի և բաղադրության որոշումը՝ ընդունված թափոնների քանակի ցուցանիշներին համապատասխան։

Ներկայումս համայնքում չի իրականացվում աղբի տեսակավորում, այդ պատճառով հնարավոր չէ առանձնացված աղբի տեսակները արտահայտել տոկոսով:

Պլանը նախատեսում է առաջիկա գործընթացներում առավել մանրամասն ուսումնասիրություն և տվյալների կառավարման կարողությունների ընդլայնում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում:

Տեղեկատվության ամփոփ արդյունքների ցուցանիշները ներկայացված են տոկոսներով աղյուսակ 10-ում։ Ներկայացված համայնքային տեղեկատվության ճշգրտությունը կախված եղանակային պայմաններից և ժամանակահատվածից հնարավոր է հստակ չհամապատասխանի ներկայացված տվյալներին։

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Աղյուսակ 10* | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | 175 | 14875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Քանի որ համայնքում աղբը չի տեսակավորվում՝ տեսակավորված աղբի կշիռը հնարավոր չէ նշել: |
| Խոշոր եզրաչափերի թափոն |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Շինարարական աղբ |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Անվադողեր |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Փաթեթավորում և փափեթվածք |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Կենսաբանական թափոն |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Վտանգավոր թափոն |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Կանխատեսումների պլանավորման ժամանակաշրջան***

Հիմք ընդունելով խոշորացված համայնքի իրավիճակի վերլուծութունը, բացահայտված հիմնախնդիրները, առաջնահերթություններն ու տեսլականը, կարող ենք ենթադրել, որ 2025թ․-ի ընթացքում բազմաբնակավայր համայնքի տարբեր տարածքներում հնարավոր են տնտեսական և սոցիալական ոլորտային փոփոխություններ: Փոփոխությունները հիմք կհանդիսանան թափոնների որակական և քանակական աղբի գոյացման:

Առավել մանրամասն ինֆորմացիան ներկայացված է աղյուսակ 11-ում:

*Աղյուսակ 11*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Նշումներ |
|  | 8560 | 9550 | 9860 | 10100 |  |
|  | կաճի 10 %-ով | կաճի 20 %-ով | կմնա նույնը | կաճի 20 %-ով |  |
|  | կմնա նույնը | կմնա նույնը | կմնա նույնը | Կմնա նույնը |  |
|  | կմնա նույնը | կկենտրոնացվի՝ քանական նվազում ապահովելով | կմնա նույնը | Կմնա նույնը |  |
|  | կմնա նույնը | կավելանա | կավելանա | Կմնա նույնը |  |
|  | կմնա նույնը | կվերափոխվի, կավելանա | կավելանա | Կմնա նույնը |  |
|  | կփոփոխվի ըստ պլանի | կմնա նույնը | կմնա նույնը | կմնա նույնը |  |

***Պատասխանատվության փաստացի բաշխում***

Պլանում ներկայացված ծրագրերը սահմանված ժամանակին և արդյունավետ իրականացնելու նպատակով կատարվել է այս կամ այն կերպ ներգրավված անձանց՝ շահակիրների, պատասխանատուների, իրականացնողների միջև դերաբաշխում։ Պլանով նախատեսված տարբեր գործողություններ և թափոնների գործածության փուլեր ենթադրում են տարբեր պատասխանատուներ և շահակիրներ։ Հաշվի առնելով, որ աղբահանության և սանիտարական մաքրման ռազմավարությունը պլանավորված է իրականացնելու համայնքը առաջատար դարձնելու նպատակով այս ոլորտում, ուստի ներգրավված կազմակերպությունների պատասխանատվության վերաբերյալ հստակ դերաբաշխումն ըստ գործառույթների տոկոսներով ներկայացված է ստորև աղյուսակ   
12-ում՝

*Աղյուսակ 12*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 60 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 | 100 | 20 | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | 100 | 20 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |

**5.7. Հանրային իրազեկվածության աստիճան և մասնակցություն**

Բնակչության շրջանում աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ իրազեկվածության աստիճանը, գոհունակությունը որոշելու համար իրականացվել է անանուն հարցումներ։ Հարցման նպատակն էր նաև ուսումնասիրել բնակչության ընկալումները, վերաբերմունքը և նախապատվությունները աղբահանության, աղբի տեսակավորման վերաբերյալ:

Աղբահանության իրավիճակի վերլուծությունից ենթադրվում է, որ հարցման մասնակիցների 80%-ը բավարարված է աղբահանության որակից և հանդես են եկել առաջարկություններով աղբահանության վերաբերյալ, որոնք ներառվել են աղբահանության պլանը կազմելիս:

*Նկար 6. Աղբահանության որակը համայնքում*

*Նկար 7. Գոհունակությունը և վճարելու պատրաստակամությունը*

Բնակչության մի որոշակի հատված հարցման ընթացքում նշել է, որ աղբամանների տեղակայությունը անհարմարություն է առաջացնում, ինչն էլ բերում է բավարարվածության վերաբերյալ դժգոհությունների առաջացման: Այս պատասխանը հիմնականում նշել են գյուղական բնակավայրերի բնակիչները, որտեղ աղբամանները տեղադրված են կենտրոնական փողոցների վրա՝ հեռավորությամբ բնակելի տներից:

*Նկար 8. Աղբահանության հաճախականությունը*

Աղբի տեսակավորման և վերամշակման վերաբերյալ բնակչությունը ակտի մասնակցություն է ցուցաբերել՝ դրական կարծիք արտահայտելով աղբի թափոնների տեսակավորման առաջարկի և ապագա վերամշակմանը նպաստող ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ:

*Նկար 9.Աղբի տեսակավորման պատրաստակամությունը*

Հարցված բնակչության մեծամասնությունը գտնում է, որ իրազեկման միջոցառումները աղբահանության և սանմաքրման ոլորտում կնպաստեն ոլորտային խնդիրների վերացմանը:

*Նկար 10. Իրազեկման միջոցառումները կնպաստեն ոլորտային խնդիրների վերացմանը*

Արդյունքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման կայուն համակարգի ներդրման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հանրային իրազեկման միջոցառումներ՝

1. Հատկապես համայնքի ՆՈՒՀ-երում և այլ կրթական հաստատություններում դասընթացների, կլոր սեղանների կազմակերպում՝ քննարկվող խնդիրների կարևորության շեշտադրման նպատակով․
2. Բնակչությանը՝ անկախ սեռից, տարիքից և ազգությունից, անհրաժեշտ է իրազեկել թափոնների հետ վարվելակերպի նոր եղանակներին՝ ներկայացնելով, որ թափոնները կարող են նաև հանդիսանալ արժեքավոր ռեսուրսներ․
3. Ներդնել աղբահանության գրագետ մշակույթ տարբեր պետական հաստատություններում և ուսումնական կենտրոններում՝ հիմնվելով օրենսդրական դաշտի կարգավորումների վրա, դրանով իսկ նպաստելով ոլորտի կայուն և համակարգված աշխատանքի ձևավորմանը։

***Ֆինանսավորում և բյուջե***

Սույն ենթաբաժնում ներկայացված է Բյուրեղավան համայնքի աղբահանության ֆինանսատնտեսական բնութագիրը:

Ուսումնասիրելով հավաքագրման տվյալները՝ վերջին երկու տարվա ընթացքում ձեռնարկված մի շարք միջոցառումների արդյունքում աղբահանության վարձավճարների հավաքագրումը էականորեն տարբերվում է նախորդ տարիների համեմատ:

Աղյուսակ 13-ում ներկայացված է հավաքագրված վարձավճարների, աղբահանության եկամուտների և ծախսերի 2021-2023թ․թ․-ի ընդհանուր տեղեկատվությունը:

*Աղյուսակ 13*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Տարեկան** | **Աղբահանության եկամուտ/հավաքագրում** | | |  |  | |  | |
|  |  | **Պլան** | **Փաստ** |  |  | **Պլան** | **Փաստ** | **Պլան** | **Փաստ** |
| 1 | 2021 | 20112000 | 18685700 | 92.9 | 0 | 27241800 | 25015125 | 25728319 | 21015940 |
| 2 | 2022 | 21840000 | 21960300 | 100.5 | 0 | 29751800 | 28164826 | 25508809 | 23198750 |
| 3 | 2023 | 22548000 | 16537200 | 73.3 | 0 | 27931800 | 27221948 | 26200000 | 25962058 |

Տնտեսվարող սուբյեկտների և ֆիզիկական անձանց աղբահանության վարձավճարների հավաքագրման, տեղափոխման ծախսերի հավաքագրման մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է աղյուսակ 14-ում:

*Աղյուսակ 14*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ֆիզիկական անձանց հետ գործող աղբահանության  պայմանագրերի թիվ |  |  | Աղբի հավաքման և տեղափոխման ծախս, դրամ, տարի | դրամ/տոննա  , |
| 2021 | 7223 | 200 | 481 | 122 | 18685700 | 25015125 |  |
| 2022 | 7599 | 200 | 483 | 130 | 21960300 | 28164826 |  |
| 2023 | 7667 | 200 | 521 | 126 | 16537200 | 27221948 |  |

Հաշվի առնելով այն, որ բազմաբնակավայր համայնքում աղբի տեսակավորում ներկայումս ընդհանուր առմամբ չի կատարվում, թափոնների գործածության հասանելի տարբերակները ներկայացված են աղյուսակ 15-ում:

*Աղյուսակ 15*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | - | - |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.8. Նպատակների և թիրախների սահմանում**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՆՊԱՏԱԿ**․ Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման 2025թ. ռազմավարության ընդունման նպատակն է՝ Բյուրեղավան խոշորացված համայնքի տարածքում գոյացող աղբի հավաքման, ինչպես նաև աղբի քանակի նվազեցման, տեղափոխման և անվտանգ հեռացման, օգտահանման ու վերամշակման կայուն մեխանիզմների ներդրումը՝ նպատակաուղղված բնակչության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների ապահովմամբ: | | | | |
| ***Ենթանպատակ 1***  Համայնքի հնարավորությունների առավելագույն չափով աջակցություն «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ծրագրի» իրականացման նպատակով։ | ***Ենթանպատակ 2***  Հանրային իրազեկվածության բարձրացում և կարողությունների զարգացում թափոնների ճիշտ կառավարման նպատակով: | ***Ենթանպատակ 3*** Աղբահանության սխեմաների ներդնում աղբի հավաքման գործընթացը կանոնակարգված իրականցնելու նպատակով։ | ***Ենթանպատակ*** 4  Սանիտարական մաքրման մասնագիտացված նոր մեքենամեխանիզմների ձեռքբերում և շահագործում՝ սանիտարական մաքրումը առավելագույն աստիճանի հասցնելու նպատակով։ | ***Ենթանպատակ 5***  Համայնքում աղբահանության կառավարման համակարգի և սանիտարական մաքրում իրականացնող ենթակառուցվածքների պրակտիկ գործունեության բարելավում՝ խոշորացված համայնքի ամբողջ տարածքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան սպասարկելու նպատակով։ |
| **ՏԵՍԼԱԿԱՆ**․ Ունենալ զարգացած, մաքուր և բարեկեցիկ՝ հարմարավետ համայնք, իրականացնելով տեխնիկապես հագեցվածությամբ և նորարական լուծումներով աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, ունենալ համայնքային բարելավված ենթակառուցվածքներ՝ խթանելով առավել արդյունավետ միջհամայնքային համագործակությունն ու բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը աղբահանության ոլորտի զարգացման նպատակով։ | | | | |

**5.9. Մշտադիտարկում և վերլուծություն**

ԱՍԿՊ-ի միջոցառումների ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունն ապահովվելու է մշտադիտարկման և հաշվետվության ներկայացման արդյունավետ համակարգի ներդրմամբ:

Պլանի իրականացման վերլուծությունների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը անհրաժեշտության դեպքում կներկայացվի աղբահանության ոլորտի լիազոր մարմնին՝ պլանավորված ժամանակաշրջանի 2-րդ և 4-րդ տարիների ավարտին:

# **6.Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 16. Համայնքի 2025թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 39 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը`  շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **192511,0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3.** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Քաղաքացիական պաշտպանության հանար նախատեսված թաքստոցներ |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ունենալ քաղաքացիական պաշտպանության հանար նախատեսված լավ վիճակում գտնվող թաքստոցներ |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավված քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման համար նախատեսված թաքստոցների վիճակը: | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **200.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցումը** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան համայնքում մարղադպրոցի շենքի առկայություն | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզական կյանքի ակտրվացում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **265315,8** |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2․** **Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում,** **խաղահրապարակների կառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման  համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բարեկարգ բակերի և խաղահրապարակների առկայություն | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման հարցի կարգավորում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **59020,0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 3. «Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան քաղաքի մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ»** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Երեխաների թիվը | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մանկապարտեզի ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **41888,6** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և հիմնանորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 13 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **323531,3** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ | 432 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **57500.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 |  |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 253 |  |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 220 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **71200.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրադարանների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 4 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **36695.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 95 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4000.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում, աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 27 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման և կանաչապատման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **145350.0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 17 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., /տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 5 |  |  |  |
| Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 250 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **00.0** |  |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)