# **Հավելված**

# Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզիԲյուրեղավան համայնքի ավագանու

# 2025 թվականի փետրվարի -ի N - Ա որոշման

**Հաշվետվություն**

**Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի 2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ**



**Բյուրեղավան 2025թ.**

# **Ներածություն**

Սույն հաշվետվությունը մշակվել է համայնքի աշխատակազմի և համայնքի ղեկավարին կից գործող ԽՄ-ի կողմից՝ ՀՀ ՏԿԶՆ, ԳՄՀԸ աջակցությամբ ՀՖՄ-ի կողմից իրականացվող «Բազմաբնակավայր համայնքների տարեկան աշխատանքային պլանների (ՏԱՊ-երի) մշակում և կառավարում» ծրագրի շրջանակներում։

Հաշվետվությունը հասցեագրված է Բյուրեղավան բազմաբնակավայր համայնքի ՏԻՄ-երին, աշխատակազմին, համայնքային կազմակերպություններին, բնակիչներին, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպություններին և խմբերին, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ անձանց:

ՏԱՊ-ի իրականացման վերաբերյալ **հաշվետվության** մեջ ներկայացված են` ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծությունը (ըստ ոլորտների) և մոնիթորինգի արդյունքում արված եզրակացությունները և առաջարկությունները:

 **Հավելված 1-ում** ներկայացված է տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների տարեկան մոնիթորինգի վերաբերյալ։

# **Համայնքի 2024թ. ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների)**

Բյուրեղավան համայնքի 2024թ. ՏԱՊ-ի ծրագրերի կատարողականը դիտարկելիս կարելի է տեսնել, որ նախատեսված ծրագրերը մեծամասամբ իրականացվել են

## ***Ընդհանուր համայնքային ոլորտ***

 Ոլորտում ՏԱՊ-ով նախատեսվել է իրականացնել «Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում» ծրագիրը, որում կատարվել են 157 206,6 հազար դրամի ծախսեր: Կատարվել են որոշակի կադրային փոփոխություններ, բարելավվել են աշխատակիցների աշխատանքային պայմանները։ Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով։ Սպասարկման ծառայությունների որակի բարձրացման համար շեշտադրվել է աշխատակազմի կարողությունների բարձրացումը։

Պատշաճ կերպով գործել են համայնքապետարանի պաշտոնական և համայնքային համացանցային կայքերը, շահագործվում է «Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը»։ Համայնքի պաշտոնական, համայնքային համացանցային կայքերի և սոցիալական ցանցի առկայությունը (byureghavan-kotayk.am. և byureghavan.am՝ Բյուրեղավն համայնք ֆեյսբուքյան էջ) հնարավորություն է տալիս ավելի արագ և արդյունավետ կազմակերպել աշխատանքները, համայնքի բնակիչները հնարավորություն ունեն կայքերի միջոցով ծանոթանալու համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայություններին, սպասարկման վճարներին, բյուջեից իրականացվող ծախսերին:

## ***Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտ***

Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում 2024 թվականին ընթացքում իրականացվել է՝

**Ծրագիր 1**․ Բուրեղավան բնակավայրերում մանկապարտեզի կառուցում համար դիմել ենք
ՀՀ կառավարությանը մանկապարտեզի կառուցումը ամբողջությամբ պետական միջոցների հաշվին իրականացնելու համար, որը հաստատվել է, սակայն շինարարական աշխատանքների մեկնարկը տրված չէ :

**Ծրագիր 2**․ Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան բնակավայրում մարզադպրոցի կառուցում, որտեղ կատարել 121 965,3 հազար դրամի ծախս, որից համայնքի ներդրման չափը եղել է է 65%: Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ կառավարության հետ համատեղ սուբվենցիայի հիմունքներով:

 **Ծրագիր 3**․ Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում ծրագիրն ուղարկվել է ՀՀ կառավարություն, սակայն դեռևս մերժում կամ հաստատում չենք ստացել:

## ***Տրանսպորտի ոլորտ***

 Համայնքում ճանապարհաշինության բնագավառում 2024թ. իրականացվել է 26 628,6 հազար դրամի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, իսկ նոյեմբեր ամսին հաստատվել է Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան քաղաքի Սարալանջ թաղամասի 3-րդ փողոցի, Նուռնուս գյուղի 1-ին փողոցի և Ջրաբեր գյուղի 3-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի սալարկման աշխատանքների սուբվենցիոն ծրագիրը, որի մրցույթը հայտարարված է, աշխատանքները կմեկնարկեն 2025 թվականին:

## ***Կրթության ոլորտ***

Բյուրեղավան համայնքում 2024 թվականին գործել է 1 համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, 1 դպրոցահեն նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն։ ՆՈՒՀ-երի կրթական ծառայություններից օգտվել են 160 երեխաներ, իսկ արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից՝ 380-ից ավել երեխաներ: Կրթության ոլորտի ծրագրերը տարեկան կտրվածքով ամբողջությամբ իրականացվել են ՏԱՊ-ով պլանավորված ցուցանիշներով։ Համայնքի բյուջեից կրթության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 110 599,9 հազար դրամ։

## ***Մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների ոլորտ***

Համայնքում գործում է միայն 1 գրադարան՝ Բյուրեղավան բնակավայրում։

Գործում է Բյուրեղավանի մշակույթի տունը: Գրադարանային ծառայություններից օգտվել են շուրջ 950 ընթերցողներ։ Համայնքում արվեստի դպրոցը գրծում է, ունի մի շարք ձեղքբերումներ, նաև միջազգային հարթակներում: Համայնքի բյուջեից մշակույթի և երիտասարդության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 35 914,7հազար դրամ:

## ***Առողջապահություն***

2024 թվականին սկսել են գործել ««Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ում ՄԱԿ կայուն զարգացման նպատակների տեղայնացումը» դրամաշնորհային ծրագրով իրականացված «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի ռենտգենոգրաֆ և գունավոր ուլտրաձայնային ստացիոնար սկաներ հետազոտական սարքավորումները։ Հազարից ավել բուժառու օգտվել է մատուցվող ծառայությունից: Պոլիկլինիկայի կողմից մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից օգտվում են Բյուրեղավան, Նուռնուս և Արզնի բնակավայրերի բնակչությունը: Առողջապահությունոլորտի ծրագրերը տարեկան կտրվածքով ամբողջությամբ իրականացվել են ՏԱՊ-ով պլանավորված ցուցանիշներով։ Համայնքի բյուջեից առողջապահության բնագավառում ծախսերի ծավալը կազմել է 22 815,0հազար դրամ:

## ***Սոցիալական պաշտպանության ոլորտ***

##  2024 թվականի ընթացքում համայնքապետարանի կողմից սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կատարվել է 4 814,0 հազար դրամի չափով ծախսեր։ Ամերիկյան Հայ օգնության ֆոնդի Հայաստանի մասնաճյուղի և համայնքի համագործակցության շնորհիվ Բյուրեղավան բնակավայրում գործում է բարեգործական ճաշարան, որի շահառու է հանդիսանում 150 անձ: Ոլորտում հիմնական շեշտը դրվել է բնակչության խոցելի խմբերին օգնությունների տրամադրման վրա:

## **Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտ**

2024թ. ՏԱՊ-ին համապատասխան, համայնքի բոլոր բնակավայրերում ապահովվել են սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմաններ, փողոցները մաքուր են, այգիներն ու պուրակները՝ խնամված։ Համայնքում աղբահանության աշխատանքներն առավել արդյունավետ կատարելու նպատակով վերանայվել է աղբահանության գրաֆիկը, Բյուրեղավան համայնքում իրականացվել են կանոնավոր աղբահանության աշխատանքներ։ Այս ոլորտում համայնքի բյուջեից ծախսվել է 184 932,2 հազար դրամ:

# **Եզրակացություն**

Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի պլանի կատարումը դիտարկելիս, կարելի է տեսնել, որ համայնքի 2024 թվականի ՏԱՊ-ով սահմանված ծրագրերը 2024 թվականի ընթացքում հիմնականում իրականացվել են։ Ծրագրերի իրականացման ընթացքը և ստացված արդյունքները դիտարկելիս, հստակ երևում է, որ համայնքում ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված միջոցները ծախսվել են սահմանված նպատակներին համապատասխան:

Հիմնվելով սույն հաշվետվությունում կատարված վերլուծության արդյունքների և եզրակացությունների վրա՝ հիմնական առաջարկությունները հետևյալներն են՝

* Շարունակական աշխատանքներ իրականացնել համայնքում ինչպես մասնավոր հատվածի, այնպես էլ տարբեր դոնոր կազմակերպությունների կողմից միջոցներ ներգրավելու ուղղությամբ:
* Բնակչության հետ տանել ակտիվ բացատրական աշխատանքներ հարկերի հավաքագրման անհրաժեշտության և համայնքում իրականացվող ծրագրերի իրազեկման ուղղությամբ:

# **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ**

 **Համայնքի 2024թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 39 | 39 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 | 4 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 | 4 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը`  շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 157 206,6 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3.**  |
| **Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Քաղաքացիական պաշտպանության հանար նախատեսված թաքստոցներ |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ունենալ քաղաքացիական պաշտպանության հանար նախատեսված լավ վիճակում գտնվող թաքստոցներ |  | Առկա են մաքուր ժամանակավոր թաքստոցներ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավված քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման համար նախատեսված թաքստոցների վիճակը:  | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցումը** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան համայնքում մարղադպրոցի շենքի առկայություն | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզական կյանքի ակտրվացում  | այո | - |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի | Ըստ նախագծի |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **121 965.3** |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 3,** **Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգում,** **խաղահրապարակների կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման  համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավան բնակավայրի բարեկարգ բակերի և խաղահրապարակների առկայություն | 3 | 0 | 3 | Բակերի բարեկարգում ծրագիրն ուղարկվել է ՀՀ կառավարություն, սակայն դեռևս մերժում կամ հաստատում չենք ստացել |
| **Ելքային (որակական)** |  Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման հարցի կարգավորում  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների տևողությունը, օր | Ըստ նախագծի | Ըստ նախագծի |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բյուրեղավան բնակավայրի բակերի բարեկարգման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | - |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և հիմնանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ.,տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 13 | 13 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը  | 45 | 25 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 | 60 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 5 | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **26 628,6** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ.,տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝  | 432 | 432 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 120 | 120 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5  | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 30 | 30 | Համայնքին անհրաժեշտ է մանկապարտեզ |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **45 833,3** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 | 1 |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 257 | 253 |  |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 48 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, % | 80 | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 | 248 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 70 | 70 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **64 766,6** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրադարանների թիվը | 2 | 2 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 4 | 3 |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  | 8 | 25 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 | 90 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 | 248 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **35 914,7** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինելը:** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Պոլիկլինիկայի թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում գրանցված այցերի թիվը | 24000-28000 | 27839 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից, % | 70 | 75 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Պոլիկլինիկոյի ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 365 | 365 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  **22 815,0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,  | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 95 | 199 | 104 | Ավելի շատ քաղաքացի է ունեցել սոցիալական աջակցության կարիք |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 | 60 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ  | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4 814,0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության , սանիտարական մաքրման , կանաչապատման աշխատանքների իրականացում, աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը`  | 27 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 25 | 25 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման և կանաչապատման ծառայությունից, % | 80 | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **184 932, 2** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 17 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 5 | 5 |  |  |
| Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 250 | 250 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **00,0** |  |  |  |  |