**Հավելված N 4**Բյուրեղավան համայնքի ղեկավարի2025 թվականի փետրվարի 12-ի N 64-Ա որոշման

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ** ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ | Միջոցառում(նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները) | Պատասխանատու եվկատարողներ | Աջակցող թիմակից-ներ | ժամկետներ |
| 1․ | Նախապատրաստական փուլ | Իրավական ակտերի նախագծերի կազմման մեկնարկի նախապատրաստական փուլ | Համայնքապետարա-նի աշխատակազմ |  | 11.02.2025թ․-12.02.2025թ․ |
| 2․ | Իրազեկման փուլ | 1.Շրջայցեր վարչական բնակավայրերում2. Գովազդային նյութերի պատրաստում և հրապարակում3.Հանդիպումներ ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների հետ | Համայնքապետա-րանի աշխատակազմ |  | 13.02.2025թ․-23.02.2025թ․ |
| 3․ | Առաջարկների ներկայացման փուլ | Քաղաքացիների կողմից ներկայացվող հայտ առաջարկների ընդունում | Համայնքի 16 տարին լրացած յուրաքանչյուր բնակիչ, հասարակական միավորումներ և քաղաքացիական նախաձեռնություններ |  | 24.02.2025թ․-03.03.2025թ․ |
| 4․ | Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ | Ներկայացված առաջարկների համապատասխանության գնահատում՝ սահմանված չափանիշներին համապատասխան | Հանձնաժողով |  | 04.03.2025թ․-05.03.2025թ․ |
| 5․ | Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ | Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հրապարակում և հանրային քննարկում |  |  | 06.03.2025թ․-07.03.2025թ․ |
| 6․ | Առաջարկների քվեարկության փուլ | Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող և հանրային քննարկում անցած առաջարկների քվեարկության կազմակերպում |  |  | 10.03.2025թ․-22.03.2025թ․, մինչև ժամը 13:00-ն |
| 7․ | Քվեարկության ամփոփման փուլ | Հանձնաժողովի կողմից քվեարկության արդյունքների ամփոփում |  |  | 23.03.2025թ․ մինչև ժամը 18:00-ն |
| 8․ | Հայտերի կազմման փուլ | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագր/ ծրագրերի/ համար սուբվենցիոն հայտի կազմում, ներկայացում ՏԿԵՆ |  |  | 24.03.2025թ․-31.03.2025թ․ |
| 9․ | Իրագործման փուլ | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրերի նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և շինարարանա աշխատանքների ձեռքբերում գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան |  |  | 01.04.2025թ․-21.06.2025թ․ |
| 10․ | Իրականացման փուլ | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրերի իրագործում |  |  | 23.06.2025թ․-05.12.2025թ․ |
| 11․ | Հաշվետվության փուլ | Իրագործված ծրագրերի ամփոփում, գործընթացի արդյունքների ներկայացում |  |  | 08.12.2025թ․-01.03.2026թ․ |